## Локально-ресурсная ведомости
на ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10-0,4 кВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА ООО =UMS=, НАХОДЯШИХСЯ ПО АДРЕСУ Г. ДЖИЗАК МСГ =САЙИЛГОХ= УЛ Ш.РАШИДОВА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № Б3-6
на ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10-0,4 кВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА ООО =UMS=, НАХОДЯШИХСЯ ПО АДРЕСУ Г. ДЖИЗАК МСГ =САЙИЛГОХ= УЛ Ш.РАШИДОВА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование работ)
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость
|  |  |  | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ВЛ-10кВ
1 | Е33-04-003-1 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК: ОДНОСТОЕЧНЫХ | ОПОРА |  | 2 | 279184,79 | 558369,57
1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,8 | 7,6 | 27468,02 | 208756,95
1.2 | 01070 | МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ | МАШ-ЧАС | 0,78 | 1,56 | 197868,00 | 308674,08
1.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,19 | 0,38 | 107733,00 | 40938,54
2 | Е33-03-012-02 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОРТАЛОВ ОРУ: С ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ | 100 М2 |  | 0,0504 | 2605032,29 | 131293,63
2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 47,43 | 2,39047 | 27468,02 | 65661,53
2.2 | 02510 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ-ЧАС | 0,2 | 0,01008 | 140361,00 | 1414,84
2.3 | 30135 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,3 | 0,01512 | 4247173,00 | 64217,26
3 | Е33-04-016-2 | РАЗВОЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ ПО ТРАССЕ: ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР | ОПОРА |  | 2 | 112507,45 | 225014,90
3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,44 | 0,88 | 27468,02 | 24171,86
3.2 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,24 | 0,48 | 252064,00 | 120990,72
3.3 | 01514 | ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т | МАШ-ЧАС | 0,24 | 0,48 | 10974,00 | 5267,52
3.4 | 01853 | ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59 КВТ /80 Л.С./ | МАШ-ЧАС | 0,24 | 0,48 | 155385,00 | 74584,80
4 | Е33-03-009-3 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУЗОВ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО ПИКЕТОВ ВЛ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ. ПЕРЕВОЗКА НА 1 КМ ИЗОЛЯТОРОВ И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ. | ТН |  | 0,259 | 106200,49 | 27505,93
4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,47 | 0,12173 | 27468,02 | 3343,68
4.2 | 01533 | ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 8Т | МАШ-ЧАС | 0,14 | 0,03626 | 13389,00 | 485,49
4.3 | 01537 | ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 6Т | МАШ-ЧАС | 0,64 | 0,16576 | 10974,00 | 1819,05
4.4 | 01836 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА96 КВТ /130 Л.С./ | МАШ-ЧАС | 0,32 | 0,08288 | 216594,00 | 17951,31
4.5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,14 | 0,03626 | 107733,00 | 3906,40
5 | Е33-04-009-2 | ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ: СВЫШЕ 35 ММ2 С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | 1 КМ |  | 0,037 | 3569458,25 | 132069,96
5.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 48,94 | 1,81078 | 27468,02 | 49738,54
5.2 | 00101 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М | МАШ-ЧАС | 6,63 | 0,24531 | 118630,00 | 29101,13
5.3 | 01853 | ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59 КВТ /80 Л.С./ | МАШ-ЧАС | 7,56 | 0,27972 | 155385,00 | 43464,29
5.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 2,45 | 0,09065 | 107733,00 | 9766,00
6 | Е33-04-030-4 | УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ: ВРУЧНУЮ | КОМПЛЕКТ |  | 2 | 243673,92 | 487347,84
6.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 7,42 | 14,84 | 27468,02 | 407625,42
6.2 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,37 | 0,74 | 107733,00 | 79722,42
7 | Е33-04-015-1 | УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ И ПОДСТАНЦИЙ | 10 М |  | 2 | 113533,51 | 227067,02
7.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,8 | 3,6 | 27468,02 | 98884,87
7.2 | 00128 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | МАШ-ЧАС | 0,5 | 1 | 54725,00 | 54725,00
7.3 | 33642 | ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 12 ММ | ТН | 0,0048 | 0,0096 | 7651786,00 | 73457,15
8 | Е33-03-004-2 | ЗАБИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ, НА ГЛУБИНУ ДО 3 М | 1 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ |  | 2 | 67672,43 | 135344,87
8.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,68 | 1,36 | 27468,02 | 37356,51
8.2 | 00128 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | МАШ-ЧАС | 0,19 | 0,38 | 54725,00 | 20795,50
8.3 | 33642 | ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 12 ММ | ТН | 0,005 | 0,01 | 7651786,00 | 76517,86
8.4 | 35310 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42 | ТН | 0,00003 | 0,00006 | 11250000,00 | 675,00
9 |  | Стойка железобетонная вибрированная, СВ110-5, ТУ 5863-007-96502166-2016 | ШТ |  | 2 | 1650000,00 | 3300000,00
10 | 26782 | Зажим аппаратный А2А-35 | ШТ |  | 12 | 35714,00 | 428568,00
11 | 44229 | Проволочная вязка, L=2,2 м ВШ-1. https://ielectrik.ru/product/provolochnaya_vyazka_l22_m_vsh-1/?ysclid=m3h43s30nc993056951 (109333-С) | ШТ |  | 19 | 109333,00 | 2077327,00
12 | 44089 | Колпачок ТУ 34-13-11232-87. К6 .https://www.prom.uz/ads/kolpacok-k-6/?ysclid=m3h496mcut48921838 (2679-С) | ШТ |  | 25 | 2679,00 | 66975,00
13 | 41892 | ЗАЖИМ ПА-1. https://flagma.uz/ru/products/tashkent/q=плашечный+зажим+па+1+1/(5357-С) | ШТ |  | 29 | 5357,00 | 155353,00
14 | 41893 | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПС-2 .https://flagma.uz/ru/products/q=плашечный+зажим/#google_vignette (9821-С) | ШТ |  | 2 | 9821,00 | 19642,00
15 | 41600 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ 20-В. https://glotr.uz/izolator-styrevoj-sf-20-p149235/?ysclid=m3h4m4l9kj599243281 (45000-C) | ШТ |  | 25 | 45000,00 | 1125000,00
16 | 44437 | Провод алюминиевый неизолированный АС 35/6,2 | ТН |  | 0,0055 | 36837500,00 | 202606,25
17 | СТР1 | РЛНД1-10/400 У1.Разъединитель наружной установки. https://glotr.uz/razedinitel-rlnd1-10400-uhl1-p219058/?ysclid=m3h52z2yr8886071784 (1250000-C) | ШТ |  | 2 | 1250000,00 | 2500000,00
18 | СТР2 | Привод прнз-10-ухл1-кэаз. https://stroyka.uz/offer/privod-prnz-10-uxl1-keaz?ysclid=m3h4z7am17539929382 (178571-С) | ШТ |  | 2 | 178571,00 | 357142,00
Итого по разделу " ВЛ-10кВ" | [6 empty] | 12156626,95
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
19 | Е01-02-057-1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 |  | 0,1169 | 3241226,36 | 378899,36
19.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 118 | 13,7942 | 27468,02 | 378899,36
20 | Е01-02-061-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 |  | 0,0772 | 2430919,77 | 187667,01
20.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 88,5 | 6,8322 | 27468,02 | 187667,01
21 | Е01-01-030-5 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (180) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ (В РЕЗЕРВ) | 1000 М3 |  | 0,00397 | 1257873,65 | 4993,76
21.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 6,05 | 0,02402 | 0,00 | 0,00
21.2 | 00258 | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 6,05 | 0,02402 | 207913,00 | 4993,76
22 | Е11-01-013-03 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ |  | 0,135 | 8431632,40 | 1138270,37
22.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 56,8 | 7,668 | 27468,02 | 210624,78
22.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 6,6 | 0,891 | 0,00 | 0,00
22.3 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,54 | 0,2079 | 0,00 | 0,00
22.4 | 00258 | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 2,44 | 0,3294 | 207913,00 | 68486,54
22.5 | 00464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ-ЧАС | 10,2 | 1,377 | 254,00 | 349,76
22.6 | 00620 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т | МАШ-ЧАС | 2,32 | 0,3132 | 164018,00 | 51370,44
22.7 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,3 | 0,0405 | 107733,00 | 4363,19
22.8 | 30118 | БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ | ТН | 1,24 | 0,1674 | 4247173,00 | 710976,76
22.9 | 45050 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ | М3 | 3,68 | 0,4968 | 58036,00 | 28832,28
22.10 | 45051 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ | М3 | 1,84 | 0,2484 | 58036,00 | 14416,14
22.11 | 45052 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ | М3 | 5,96 | 0,8046 | 60714,00 | 48850,48
23 | Е06-01-005-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ: ДО 5 М3 | 100 М3 |  | 0,0465 | 67132236,38 | 3121648,99
23.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 441,28 | 20,51952 | 27468,02 | 563630,59
23.2 | 00403 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ-ЧАС | 23,52 | 1,09368 | 1546,00 | 1690,83
23.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,53 | 0,07115 | 107733,00 | 7664,66
23.4 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,037 | 0,00172 | 8928000,00 | 15360,62
23.5 | 32524 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | ТН | 0,04 | 0,00186 | 7638968,00 | 14208,48
23.6 | 36008 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМ. 14-24 СМ | М3 | 0,69 | 0,03209 | 3638393,00 | 116737,84
23.7 | 36025 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА | М3 | 0,08 | 0,00372 | 3638393,00 | 13534,82
23.8 | 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | М3 | 0,2 | 0,0093 | 3638393,00 | 33837,05
23.9 | 36061 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА | М3 | 0,69 | 0,03209 | 3638393,00 | 116737,84
23.10 | 51619 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 49,5 | 2,30175 | 55000,00 | 126596,25
23.11 | 22005 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150) | М3 | 102 | 4,743 | 445214,00 | 2111650,00
24 | Е06-01-015-8 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ | Т |  | 0,0144 | 11111528,22 | 160006,01
24.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 63,22 | 0,91037 | 27468,02 | 25006,01
24.2 | 44109 | ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | ТН | 1 | 0,0144 | 9375000,00 | 135000,00
25 | Е23-01-020-01 | УКЛАДКА БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА |  | 0,027 | 5564814,57 | 150249,99
25.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 24,56 | 0,66312 | 27468,02 | 18214,59
25.2 | 66057 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ДУ 110Х6,3 ММ ГОСТ 18599-83 | М | 99,8 | 2,6946 | 49000,00 | 132035,40
26 | Е12-02-002-02 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 0,1987 | 2249145,80 | 446905,27
26.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 29,9 | 5,94113 | 27468,02 | 163191,08
26.2 | 00659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН | МАШ-ЧАС | 1 | 0,1987 | 115810,00 | 23011,45
26.3 | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 2 | 0,3974 | 6249,00 | 2483,35
26.4 | 32104 | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | ТН | 0,244 | 0,04848 | 5326000,00 | 258219,39
27 | Е11-01-002-04 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ | 1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ |  | 0,696 | 140410,89 | 97725,98
27.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,5 | 1,74 | 27468,02 | 47794,35
27.2 | 45050 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ | М3 | 0,1 | 0,0696 | 58036,00 | 4039,31
27.3 | 45051 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ | М3 | 0,09 | 0,06264 | 58036,00 | 3635,38
27.4 | 45053 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ | М3 | 1 | 0,696 | 60714,00 | 42256,94
28 | Е33-04-029-5 | УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ КИОСКОВОГО ТИПА: С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ | 1 ПОДСТАНЦИЯ |  | 1 | 1433397,54 | 1433397,54
28.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 13 | 13 | 27468,02 | 357084,26
28.2 | 00775 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | МАШ-ЧАС | 4,27 | 4,27 | 252064,00 | 1076313,28
29 | Ц08-01-067-2 | КОНДЕНСАТОР НА УСТАНОВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, МАССА, КГ, ДО: 25 | ШТ |  | 2 | 75863,99 | 151727,98
29.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,6 | 5,2 | 27468,02 | 142833,70
29.2 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 0,33 | 0,66 | 6658,00 | 4394,28
29.3 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 0,2 | 0,4 | 11250,00 | 4500,00
30 | Ц08-01-053-1 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10 | ШТ |  | 8 | 66747,29 | 533978,31
30.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,43 | 19,44 | 27468,02 | 533978,31
32 | Ц08-03-600-2 | СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ: ТРЕХФАЗНЫЕ | ШТ |  | 2 | 24481,16 | 48962,31
32.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,87 | 1,74 | 27468,02 | 47794,35
32.2 | 30320 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ | ТН | 0,00003 | 0,00006 | 19466000,00 | 1167,96
33 | Ц37-01-001-05 | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ, Т: 1(К=0,9) ШНК 4.17.00-05. Т-Ч. П4.ТАБ 2 | 1 ШТ |  | 1 | 1097866,68 | 1097866,68
33.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 32,49 | 32,49 | 27468,02 | 892435,97
33.2 | 00789 | КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | МАШ-ЧАС | 0,504 | 0,504 | 249409,00 | 125702,14
33.3 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 3,915 | 3,915 | 6658,00 | 26066,07
33.4 | 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А | ТН | 0,00477 | 0,00477 | 11250000,00 | 53662,50
34 | СТР3 | Комплектные трансформаторные подстанции городские типа 2ГКТП-250/10(6)/0,4 в комплекте с масляными трансформаторами ТМГ | КОМПЛЕКТ |  | 1 | 221428571.4 | 221428571.4
35 | СТР4 | Счетчик электроэнергии ТE-73,3х230/400В 5(10)А (ТE-73 SP-2-3)(2763392-С) | ШТ |  | 2 | 2763392,00 | 5526784,00
36 | СТР5 | Трансформатор тока ТТЭ-60-400/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | ШТ |  | 8 | 94118,00 | 752944,00
37 | СТР6 | УКРМ-0,4-45-У1.Автоматизированный устройство компенсации реактивной мощности, мощность 45кВАр. | ШТ |  | 2 | 13500000,00 | 27000000,00
38 | СТР7 | Дизельные генераторные установки GP-255, двигатель INTER, АВР 255 кВа/ 185 кВт (Турция,Европа) | ШТ |  | 1 | 357142857,00 | 357142857,00
39 | Ц08-02-471-1 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ: 50Х50Х5 | 10 ШТ |  | 0,6 | 2080059,31 | 1248035,59
39.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 10,7 | 6,42 | 27468,02 | 176344,69
39.2 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 1,75 | 1,05 | 6658,00 | 6990,90
39.3 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 0,65 | 0,39 | 11250,00 | 4387,50
39.4 | 65140 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ | ТН | 0,1885 | 0,1131 | 9375000,00 | 1060312,50
40 | Ц08-02-472-2 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100 М |  | 0,2 | 2324433,67 | 464886,73
40.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 16,6 | 3,32 | 27468,02 | 91193,83
40.2 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 3,13 | 0,626 | 6658,00 | 4167,91
40.3 | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 0,9 | 0,18 | 11250,00 | 2025,00
40.4 | 14922 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50/5 ММ | КГ | 196 | 39,2 | 9375,00 | 367500,00
Итого по разделу " ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ" | [6 empty] | 622356372.29
КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-10/0,4кВ
41 | Е27-03-009-2 | СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ: 10 СМ | 100 М2 |  | 2,3 | 2644952,76 | 6083391,34
41.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 5,81 | 13,363 | 27468,02 | 367055,15
41.3 | 01135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-ЧАС | 3,03 | 6,969 | 193298,00 | 1347093,76
41.4 | 03066 | УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ | МАШ-ЧАС | 3,03 | 6,969 | 626954,00 | 4369242,43
42 | Е68-67-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ МАТЕРИАЛА (КРОШКА), ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ |  | 0,23 | 4648894,49 | 1069245,73
42.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 33,68 | 7,7464 | 27468,02 | 212778,27
42.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 24,52 | 5,6396 | 0,00 | 0,00
42.3 | 00107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/ | МАШ-ЧАС | 2,64 | 0,6072 | 323035,00 | 196146,85
42.4 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 5,92 | 1,3616 | 0,00 | 0,00
42.5 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 8,3 | 1,909 | 169356,00 | 323300,60
42.6 | 00623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ-ЧАС | 7,66 | 1,7618 | 191293,00 | 337020,01
42.7 | 87890 | МАТЕРИАЛ (КРОШКА), ПОЛУЧЕННЫЙ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ | М3 | 151,2 | 34,776 | 0,00 | 0,00
43 | Е68-67-2 | НА 3 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 68-67-1 | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ |  | 0,23 | 723588,27 | 166425,30
43.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 6 | 1,38 | 0,00 | 0,00
43.2 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,98 | 0,4554 | 0,00 | 0,00
43.3 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 2,07 | 0,4761 | 169356,00 | 80630,39
43.4 | 00623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ-ЧАС | 1,95 | 0,4485 | 191293,00 | 85794,91
43.5 | 87890 | МАТЕРИАЛ (КРОШКА), ПОЛУЧЕННЫЙ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ | М3 | 37,8 | 8,694 | 0,00 | 0,00
44 | Е27-06-020-3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИНИСТЫХ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3 | 1000 М2 |  | 0,23 | 51847634,62 | 11924955,96
44.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 33,6 | 7,728 | 27468,02 | 212272,86
44.2 | 00464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ-ЧАС | 1,4 | 0,322 | 254,00 | 81,79
44.3 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 3,47 | 0,7981 | 169356,00 | 135163,02
44.4 | 00623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ-ЧАС | 10,1 | 2,323 | 191293,00 | 444373,64
44.5 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,03 | 0,0069 | 252064,00 | 1739,24
44.6 | 01135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-ЧАС | 0,39 | 0,0897 | 193298,00 | 17338,83
44.7 | 01955 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА | МАШ-ЧАС | 2,8 | 0,644 | 257493,00 | 165825,49
44.8 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,04 | 0,0092 | 107733,00 | 991,14
44.9 | 30136 | БИТУМ ВЯЗКИЙ | ТН | 0,0108 | 0,00248 | 4247173,00 | 10549,98
44.10 | 45059 | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ | ТН | 95,8 | 22,034 | 496352,00 | 10936619,97
45 | Е27-06-021-3 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 6 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-06-020-3 | 1000 М2 |  | 0,23 | 71576224,13 | 16462531,55
45.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,08 | 0,2484 | 27468,02 | 6823,06
45.2 | 00464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ-ЧАС | 2,04 | 0,4692 | 254,00 | 119,18
45.3 | 30136 | БИТУМ ВЯЗКИЙ | ТН | 0,0168 | 0,00386 | 4247173,00 | 16411,08
45.4 | 45059 | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ | ТН | 144 | 33,12 | 496352,00 | 16439178,24
46 | Е01-01-009-19 | РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 1000 М3 ГРУНТА |  | 0,0793 | 5936373,50 | 470754,42
46.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 29,5 | 2,33935 | 0,00 | 0,00
46.2 | 02262 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 29,5 | 2,33935 | 201233,00 | 470754,42
47 | Е01-01-022-19 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 1000 М3 ГРУНТА |  | 0,1259 | 7540200,51 | 949311,24
47.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 37,47 | 4,71747 | 0,00 | 0,00
47.2 | 02262 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 37,47 | 4,71747 | 201233,00 | 949311,24
48 | Е01-01-033-4 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (108) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000 М3 |  | 0,0793 | 727695,50 | 57706,25
48.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,5 | 0,27755 | 0,00 | 0,00
48.2 | 00258 | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 3,5 | 0,27755 | 207913,00 | 57706,25
49 | Е310-1010 К=0,67 | ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА САМОСВАЛАМИ Г/П 15Т НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 10 КМ | ТОННА |  | 201,44 | 10711,38 | 2157700,99
49.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,1052 | 21,19149 | 0,00 | 0,00
49.2 | 00096 | АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т | МАШ-ЧАС | 0,07048 | 14,1983 | 151969,00 | 2157700,99
50 | Ц08-01-142-1 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100 М КАБЕЛЯ |  | 5,6783 | 182112,97 | 1034092,09
50.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 6,63 | 37,64713 | 27468,02 | 1034092,09
51 | Ц08-02-143-1 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ: КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ |  | 5,6783 | 178816,81 | 1015375,49
51.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 6,51 | 36,96573 | 27468,02 | 1015375,49
52 | Ц08-02-143-2 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ: КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО | 100 М КАБЕЛЯ |  | 5,6783 | 93391,27 | 530303,64
52.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,4 | 19,30622 | 27468,02 | 530303,64
53 | Ц08-02-231-05 | ПРОКЛАДКА ТРУБ ПВХ В ТРАНШЕЕ ЗЕМЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОДНОГО КАБЕЛЯ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 110 | 100 М |  | 0,24 | 5174894,05 | 1241974,57
53.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 6,44 | 1,5456 | 27468,02 | 42454,57
53.2 | 66057 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ДУ 110Х6,3 ММ ГОСТ 18599-83 | М | 102 | 24,48 | 49000,00 | 1199520,00
54 | Ц08-02-412-8 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 250 | 100 М |  | 0,24 | 1079493,19 | 259078,36
54.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 39,3 | 9,432 | 27468,02 | 259078,36
55 | Ц08-02-147-5 | КАБЕЛЬ УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ МАССОЙ 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 9 | 100 М КАБЕЛЯ |  | 0,57 | 851508,62 | 485359,91
55.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 31 | 17,67 | 27468,02 | 485359,91
56 | Ц08-02-141-1 | КАБЕЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ. КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 | 100 М КАБЕЛЯ |  | 20,1 | 376311,87 | 7563868,67
56.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 13,7 | 275,37 | 27468,02 | 7563868,67
57 | Ц08-02-147-1 | КАБЕЛЬ УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ МАССОЙ 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 1 | 100 М КАБЕЛЯ |  | 0,9 | 318629,03 | 286766,13
57.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 11,6 | 10,44 | 27468,02 | 286766,13
58 | Ц08-02-163-2 | ЗАДЕЛКА МУФТОЙ термоусаживаемая концевая наружной установки с болтовыми наконечниками сеч. 50-120 мм | ШТ |  | 2 | 47519,67 | 95039,35
58.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,73 | 3,46 | 27468,02 | 95039,35
59 | Е22-01-011-7 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ: 250 ММ. | 1 КМ |  | 0,014 | 465575534,34 | 6518057,48
59.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 441 | 6,174 | 27468,02 | 169587,56
59.2 | 00846 | КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т | МАШ-ЧАС | 15,23 | 0,21322 | 207624,00 | 44269,59
59.3 | 84732 | ТРУБА 250Х6,0=ГОСТ 8734-75 | М | 1004 | 14,056 | 448506,00 | 6304200,34
60 | Е22-05-004-10 | ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ: 250 ММ | 1 ФУТЛЯР |  | 1 | 183396,55 | 183396,55
60.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,3 | 2,3 | 27468,02 | 63176,45
60.2 | 00128 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | МАШ-ЧАС | 1,16 | 1,16 | 54725,00 | 63481,00
60.3 | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 0,78 | 0,78 | 6249,00 | 4874,22
60.4 | 30102 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,008 | 0,008 | 4247173,00 | 33977,38
60.5 | 35310 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42 | ТН | 0,00159 | 0,00159 | 11250000,00 | 17887,50
61 | Е22-02-008-7 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ: 250 ММ | 1 КМ |  | 0,014 | 16801004,15 | 235214,06
61.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 47,4 | 0,6636 | 27468,02 | 18227,78
61.2 | 31441 | ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ | ТН | 0,14 | 0,00196 | 5633000,00 | 11040,68
61.3 | 32680 | ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ЛИПКАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ, ТУ 6-19-103-78 | М2 | 1000 | 14 | 9800,00 | 137200,00
61.4 | 44070 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | М2 | 1100 | 15,4 | 4464,00 | 68745,60
62 | 97285 | Кабели контрольные АПвПу 1х50/16-10кВ | 1000 М |  | 2,1 | 52030357,00 | 109263749,70
63 | 97286 | Кабель силовой ВВГ 4х185-1 | 1000 М |  | 0,081 | 1111700893,00 | 90047772,33
64 | 41895 | 3ПКНТп-10-50/120(Б) Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки с болтовыми наконечниками сеч. 50-120 мм (25413-С) | ШТ |  | 2 | 25413,00 | 50826,00
65 | 41894 | Наконечник силовой медный луженый JG-185-12 (ТМЛ) EKF PROxima | ШТ |  | 24 | 40336,00 | 968064,00
66 | 45049 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | М3 |  | 68,4 | 70000,00 | 4788000,00
67 | 09902 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75 | 1000 ШТ |  | 6,814 | 933000,00 | 6357462,00
Итого по разделу " КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-10/0,4кВ" | [6 empty] | 270266423,13
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
1 | П01-01-001-02 | ПУСКОНАЛАДКА ГЕНЕРАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, МОЩНОСТЬЮ, КВТ: СВ. 100 | ШТ |  | 1 | 0,00 | 0,00
1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 81 | 81 | 0,00 | 0,00
2 | П01-02-004-05 | ПУСКОНАЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ, КВА, ДО: 500 | ШТ |  | 1 | 0,00 | 0,00
2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 121 | 121 | 0,00 | 0,00
3 | П01-11-029-01 | ИСПЫТАНИЕ МАСЛА НА СВОБОДНОЕ ПРОТЕКАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПИТКИ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 ИСПЫТАНИЕ |  | 1 | 0,00 | 0,00
3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 48 | 48 | 0,00 | 0,00
4 | П01-12-027-01 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛИНОЙ ДО 500 М, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10 | 1 ИСПЫТАНИЕ |  | 1 | 0,00 | 0,00
4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 6 | 6 | 0,00 | 0,00
5 | П01-12-027-04 | ЗА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 500 М КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01 | 500 М КАБЕЛЯ |  | 2 | 0,00 | 0,00
5.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,8 | 3,6 | 0,00 | 0,00
ПРОКОЛ
68 | Е22-05-002-18 | ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 50 М ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 250 ММ | 100 М |  | 0,485 | 79023220,75 | 38326262,06
68.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 312 | 151,32 | 27468,02 | 4156460,79
68.2 | 00128 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | МАШ-ЧАС | 26,35 | 12,77975 | 54725,00 | 699371,82
68.3 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 4,14 | 2,0079 | 252064,00 | 506119,31
68.4 | 00864 | КРАН ПЕРЕНОСНОЙ 1 Т | МАШ-ЧАС | 98,95 | 47,99075 | 31541,00 | 1513676,25
68.5 | 01226 | УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ, ДЛИНОЙ ПРОДАВЛИВАНИЯ БОЛЕЕ 20 М (УПК -20) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | МАШ-ЧАС | 91,24 | 44,2514 | 103920,00 | 4598605,49
68.6 | 02350 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 30 КВТ | МАШ-ЧАС | 190,19 | 92,24215 | 53495,00 | 4934493,81
68.7 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 1,3 | 0,6305 | 1540,00 | 970,97
68.8 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1,23 | 0,59655 | 4321,00 | 2577,69
68.9 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | М3 | 0,37 | 0,17945 | 4321,00 | 775,40
68.10 | 35310 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42 | ТН | 0,0135 | 0,00655 | 11250000,00 | 73659,38
68.11 | 84732 | ТРУБА 250Х6,0=ГОСТ 8734-75 | М | 100,4 | 48,694 | 448506,00 | 21839551,16
69 | Е22-02-008-7 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ: 250 ММ | 1 КМ |  | 0,0485 | 16801004,15 | 814848,70
69.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 47,4 | 2,2989 | 27468,02 | 63146,23
69.2 | 31441 | ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ | ТН | 0,14 | 0,00679 | 5633000,00 | 38248,07
69.3 | 32680 | ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ЛИПКАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ, ТУ 6-19-103-78 | М2 | 1000 | 48,5 | 9800,00 | 475300,00
69.4 | 44070 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | М2 | 1100 | 53,35 | 4464,00 | 238154,40
70 | Е01-01-004-1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 1000 М3 |  | 0,021 | 5975336,36 | 125482,06
70.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 6,62 | 0,13902 | 27468,02 | 3818,60
70.2 | 02262 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 28,79 | 0,60459 | 201233,00 | 121663,46
71 | Е01-02-061-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 |  | 0,1431 | 2430919,77 | 347864,62
71.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 88,5 | 12,66435 | 27468,02 | 347864,62
72 | Е22-04-001-1 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ: СУХИХ | 10 М3 |  | 0,16 | 12676302,21 | 2028208,35
72.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 88,6 | 14,176 | 27468,02 | 389386,65
72.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 28,54 | 4,5664 | 0,00 | 0,00
72.3 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 20,36 | 3,2576 | 252064,00 | 821123,69
72.4 | 22003 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100) | М3 | 1,33 | 0,2128 | 414616,00 | 88230,28
72.5 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,0008 | 0,00013 | 8928000,00 | 1142,78
72.6 | 30659 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | М2 | 1,2 | 0,192 | 55871,00 | 10727,23
72.7 | 36025 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА | М3 | 0,04 | 0,0064 | 3638393,00 | 23285,72
72.8 | 45049 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | М3 | 2,26 | 0,3616 | 70000,00 | 25312,00
72.9 | 33373 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ-СТРЕМЯНКИ | Т | 0,446 | 0,07136 | 9375000,00 | 669000,00
73 |  | Кольца стеновые для водопроводных и канализационных сетей КС 10-9 | ШТ |  | 6 | 339286,00 | 2035716,00
74 |  | Кольца стеновые для водопроводных и канализационных сетей КС 10-3 | ШТ |  | 2 | 241071,00 | 482142,00
75 |  | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ КЦП 10 | ШТ |  | 2 | 343750,00 | 687500,00
76 |  | ПЛИТА ДНИЩА КЦД-10 | ШТ |  | 2 | 489887,00 | 979774,00
77 | 44245 | ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ | ШТ |  | 2 | 575000,00 | 1150000,00
78 | Е12-02-002-02 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 0,4371 | 2120837,80 | 927018,20
78.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 29,9 | 13,06929 | 27468,02 | 358987,52
78.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,4 | 0,61194 | 0,00 | 0,00
78.3 | 32104 | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | ТН | 0,244 | 0,10665 | 5326000,00 | 568030,68
79 | Е13-03-002-04 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100 М2 |  | 0,0347 | 432462,74 | 15006,46
79.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 5,31 | 0,18426 | 27468,02 | 5061,17
79.2 | 00975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/ | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,00035 | 1726,00 | 0,60
79.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,00035 | 107733,00 | 37,38
79.4 | 02515 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | МАШ-ЧАС | 1,12 | 0,03886 | 6083,00 | 236,41
79.5 | 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,012 | 0,00042 | 16975000,00 | 7068,39
79.6 | 34288 | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А | ТН | 0,002 | 0,00007 | 37500000,00 | 2602,50
80 | Е13-03-004-26 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100 М2 |  | 0,0347 | 676060,06 | 23459,28
80.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,83 | 0,1329 | 27468,02 | 3650,53
80.2 | 00975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/ | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,00035 | 1726,00 | 0,60
80.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,00035 | 107733,00 | 37,38
80.4 | 02515 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | МАШ-ЧАС | 0,65 | 0,02256 | 6083,00 | 137,20
80.5 | 31795 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ | ТН | 0,019 | 0,00066 | 26786000,00 | 17660,01
80.6 | 34035 | УАЙТ-СПИРИТ | ТН | 0,0014 | 0,00005 | 40625000,00 | 1973,56
Итого по разделу " ПРОКОЛ" | [6 empty] | 47943281,74
ИТОГО: | [6 empty] | 952882710.1143
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь без транспортных и заготовительно-складских расходов | [6 empty] | 614708298.4
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь | [6 empty] | 627002464.368
Транспортные расходы на оборудование 2% | [6 empty] | 12294165.968
Затраты на строительные материалы без транспортных и заготовительно-складских расходов | [6 empty] | 89768933
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции | [6 empty] | 94257379.65
Транспортные расходы на материалы 5% | [6 empty] | 4488446.65
Затраты на кабели без транспортных и заготовительно-складских расходов | [6 empty] | 199311522.03
Затраты на кабели | [6 empty] | 202301194.8604
Транспортные расходы на кабели 1,5% | [6 empty] | 2989672.8304
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | [6 empty] | 22422867,68
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах | [6 empty] | 816,33
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | [6 empty] | 26671089,00
Итого прямые затраты | [6 empty] | 972654995.5584
Прочие затраты подрядчика 20,5% | [6 empty] | 70858768.894
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32% | [6 empty] | 3339244.0462
Итого с прочими затратами | [6 empty] | 1046853008.4987
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС | [6 empty] | 1046853008.4987
НДС 12% | [6 empty] | 125622361.0198
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС | [6 empty] | 1172475369.5186