| ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____Д /25/ДУЗ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, с изготовлением металлоконструкций и проведение работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры по отдельным объемам и объектам на объектах сети СПРС ООО «UMS» в ЦО г. Фергана. | PUDRAD SHARTNOMASI № ____D /25/DUZ “UMS” MChJning Fargona shahar hududidagi qurilish-montaj ishlari kompleksini amalga oshirish, shu jumladan metall konstruksiyalarni ishlab chiqarish va har bir obyektlar uchun nofaol infratuzilma obyektlarini demontaj qilish bo'yicha ishlarni bajarish. |
| --- | --- |
| Фергана «____» «______» 2025г. | Fargona «______» «_________» 2025 yil |
| Общество с ограниченной ответственностью (), в дальнейшем именуемый «Подрядчик», в лице директора ……. действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: | Keyingi oʻrinlarda “Pudratchi”…. deb ……(«»), nomidan ustav asosida faoliyat yurituvchi bosh direktor …….. bir tomondan, keyingi oʻrinlarda “Buyurtmachi” deb ataladigan “UNIVERSAL MOBIL SYSTEMS” mas'uliyati cheklangan jamiyati (“UMS” MChJ), nomidan ustav asosida faoliyat yurituvchi bosh direktor Aripov S.X. ikkinchi tomondan, (birgalikda “Tomonlar”, alohida “Taraf” deb ataladi) deb ataladigan ushbu Shartnomani (keyingi o‘rinlarda “Shartnoma” deb yuritiladi) quyidagilar haqida tuzdilar: |
| 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА | 1. SHARTNOMA MAVZUSI |
| 1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых, Подрядчик обязуется в соответствии с Техническими требованиями Заказчика (Приложение №1) к настоящему Договору и проектной документацией на основании подписанных Сторонами Заказов в установленные сроки выполнить на объектах сети СПРС ООО «UMS» в ЦО г. Фергана комплекс работ. 1.1.1. Строительно-монтажные работы с изготовлением металлоконструкции (далее СМР) согласно проектно-сметной документации предоставленной Заказчиком; | 1.1. Mazkur Shartnoma Tomonlar o'rtasidagi majburiyatli munosabatlarning umumiy shartlarini belgilaydi. Unga ko'ra, Pudratchi Buyurtmachining Texnik talablari (Mazkur Shartnomaning 1-son Ilovasi) ushbu Shartnoma va loyiha hujjatlariga muvofiq, Tomonlar tomonidan imzolangan Buyurtmalar asosida “UMS” MChJ Fargona shahar xizmat ko‘rsatish ofisinining URA (uyali radioaloqa) tarmog'i obyektlarida tamonlar o‘rtasida kelishilgan muddatlarda, ishlarni bajarish majburiyatini oladi. 1.1.1. Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq metall konstruktsiyalarni ishlab chiqarish bilan qurilish-montaj ishlari (bundan buyon matnda qurilish-montaj ishlari deb yuritiladi)ni bajarish; |
| 1.1.2. Демонтаж не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС Заказчика. | 1.2. Buyurtmachining URA tarmoq obyektlarida nofaol infratuzilmani demontaj qilish. |
| 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные работы по соответствующему Заказу, в порядке, установленном в настоящем договоре. | 1.2. Buyurtmachi ushbu shartnomada belgilangan tartibda tegishli Buyurtma bo'yicha to'g'ri bajarilgan ishlarni qabul qilish va to'lovlarni amalga oshirish majburiyatini oladi. |
| 1.3. Объемы, наименования, виды, сроки и место выполнения работ, а также предварительная стоимость каждого Заказа определяются на основании оформленных и подписанных Сторонами Заказов по форме согласно (Приложению №2) к настоящему Договору (Форма Заказа). 1.4. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документации согласно (Приложению №8) к настоящему Договору. | 1.3. Ishlarning hajmlari, nomlari, turlari, bajarish muddati va joylashuvi, shuningdek, har bir Buyurtmaning dastlabki qiymati ushbu Shartnomaning 2-son ilovasi muvofiq shaklda Taraflar tomonidan chiqarilgan va imzolangan Buyurtmalar asosida belgilanadi. 1.4. Ishni tugatgandan so'ng, Pudratchi Buyurtmachiga ushbu Shartnomaga (8-son ilovasi) muvofiq hujjatlarni taqdim etish majburyatini oladi. |
| - СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ | 2. SHARTNOMANING UMUMIY QIYMATI VA TO'LOV TARTIBI |
| 2.1. Предварительная общая сумма Договора составляет не более ………. с учетом НДС | 2.1. Shartnomaning dastlabki umumiy summasi ……. QQSni hisobga olgan holda |
| 2.2 Расчетная стоимость Подрядчика по выполнению СМР определяется согласно проектно-сметной документации с учетом показателей (Приложению №3) и стоимости металлоконструкций, используемых строительно-монтажных работах, определяется согласно (Приложению №3) к настоящему Договору и включает в себя все расходы Подрядчика, является фиксированной на весь период исполнения Заказа/Договора и не может быть увеличена в течении срока действия настоящего договора. | 2.2. Qurilish-montaj ishlari bo'yicha hisob-kitoblar Pudratchining smeta qiymati loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq, ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda (3-ilova) va foydalanilgan metall konstruktsiyalar, qurilish-montaj ishlarining narxiga muvofiq ushbu Shartnomaga (3-ilova) bilan belgilanadi va Pudratchining barcha xarajatlarini o'z ichiga oladi, Buyurtma/Shartnomani bajarishning butun davri uchun belgilanadi va ushbu shartnomaning amal qilish muddati davomida oshirilishi mumkin emas. |
| 2.2.1. Расчетная стоимость за 1 тонну изготавливаемых металлоконструкций, используемых в строительно-монтажных работах, является фиксированной и не подлежит увеличению в течении срока действия настоящего договора. | 2.2.1. Qurilish-montaj ishlarida foydalaniladigan 1 tonna ishlab chiqarilgan metall konstruksiyalarning smeta qiymati qat'iy belgilangan va ushbu shartnomaning amal qilish muddati davomida oshirilishi mumkin emas. |
| 2.3. Заказчик имеет право запросить у Подрядчика документально подтверждённые, фактические затраты Подрядчика, на материалы при выполнении работ СМР в том числе стоимости металла. | 2.3. Buyurtmachi qurilish-montaj ishlarini bajarishda, jumladan, metall narxini ham, pudratchining hujjatlar bilan tasdiqlangan haqiqiy xarajatlarini pudratchidan so‘rashga haqli. |
| 2.4. Расчетная стоимость Подрядчика по выполнению демонтажных работ определяется согласно (Приложению №5) к настоящему договору и включает компенсацию всех издержек Подрядчика, является фиксированной на весь период действия настоящего Договора/Заказа и увеличению не подлежит. | 2.4. Pudratchining demontaj ishlarini bajarish bo‘yicha hisoblangan qiymati (ushbu Shartnomaga 5-ilova) muvofiq aniqlanadi va pudratchining barcha xarajatlarini o‘z ichiga oladi. Ushbu qiymat Shartnoma/Buyurtma amal qilish davrida o‘zgarmas bo‘lib, oshirilishi mumkin emas. |
| 2.5. Оплата производиться по каждому отдельному Заказу в соответствии с условиями настоящего договора, окончательный расчет определяется по Актам сдачи-приемки товара и Акта выполненных работ по Заказу и предоставления Заказчику всех необходимых документов для приемки. | 2.5. Toʻlov har bir alohida buyurtma bo‘yicha ushbu shartnoma shartlariga muvofiq amalga oshiriladi. Yakuniy hisob-kitob buyurtma bo‘yicha tovarlarni qabul qilish va bajarilgan ishlar dalolatnomasiga asosan aniqlanadi va buyurtmachiga qabul qilish uchun barcha zaruriy hujjatlar taqdim etilganidan keyin amalga oshiriladi. |
| 2.6. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком в ходе выполнения работ, должна быть подтверждена соответствующими подтверждающими и обосновывающими документами (накладные, счет-фактуры) по требованию Заказчика. Перечень используемых материалов, их стоимость и качество должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. | 2.6. Pudratchi tomonidan ish paytida foydalanilgan materiallarning qiymati Buyurtmachining talabiga binoan tegishli tasdiqlovchi va asoslovchi hujjatlar (yo'l varaqalari, hisob-fakturalar) bilan tasdiqlanishi kerak. Amaldagi materiallar ro'yxati, ularning narxi va sifati Buyurtmachi bilan oldindan kelishilgan bo'lishi kerak. |
| 2.7. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме в следующем порядке: | 2.7. Buyurtmachi Pudratchiga ushbu Shartnoma bo'yicha naqd pulsiz shaklda quyidagi tartibda to'lovlarni amalga oshiradi: |
| 2.7.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 20% (двадцать процентов) от предварительной суммы соответствующего Заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказа сторонами. При осуществлении оплаты по первому Заказу оплата осуществляется Заказчиком также после размещения информации о настоящем договоре в Единый реестр договоров на специальном информационном портале; 2.7.2. Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании Актов выполненных работ и счет фактур за каждый объект, по соответствующему Заказу, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и счет фактуры. 2.9. Заказчик вправе: а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по другим договорам или заказам; б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком Заказу в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим Заказам, заключенных между Сторонами; c) в одностороннем порядке отказаться от Заказа при неисполнении Заказа Подрядчиком или нарушении сроков исполнения Заказа более чем 60 дней. д) в случае ненадлежащего исполнения Заказа, не производить оплату за последующие Заказы, до устранения недостатков предыдущего Заказа. 2.10. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика. | 2.7.1. Buyurtmachi Pudratchining bank hisob raqamiga ushbu shartnoma “shartnomalarning yagona reestri” ga kiritilgan va Buyurtma qabul qilingan kundan boshlab 10 (o'n) bank kuni ichida tegishli Buyurtmaning dastlabki summasining 20 foizi (yigirma foizi) miqdorida avans to'lovini o'tkazadi. 2.7.2. Yakuniy hisob-kitoblar har bir obyekt uchun tegishli buyurtma bo‘yicha bajarilgan ishlar dalolatnomasi va hisob-fakturalar taraflar tomonidan imzolangan kundan boshlab 10 (o‘n) bank kunida amalga oshiriladi. 2.9. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega: a) Pudratchi tomonidan, buyurtma bo'yicha majburiyatlar kechiktirib yuborilgan taqdirda, ushbu buyurtma bo‘yicha bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasiga asosan to'lov muddatini bir tomonlama kechiktirilgan majburiyatlarning muddatlariga mutanosib ravishda o'zgartirishish; b) Tomonlar o'rtasida tuzilgan ushbu va (yoki) boshqa shartnomalar bo'yicha ishlarni bajarish kechiktirilganligi oqibatida Pudratchining buyurtmachi oldida qarzdorligi mavjud bo'lgan hollarda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar hajmi uchun to'lovlarni amalga oshirmaslik; c) Pudratchi Buyurtmani bajarmasa yoki Buyurtmani bajarish shartlarini 60 kundan ortiq vaqt davomida buzsa, Buyurtmani bir tomonlama rad etish. d) Buyurtma lozim darajada bajarilmagan taqdirda, oldingi Buyurtmaning kamchiliklari bartaraf etilmaguncha keyingi Buyurtmalar uchun to'lovlarni amalga oshirmaslik. 2.10. Pudratchi oldidagi to‘lov majburiyati tegishli mablag'lar Buyurtmachining bank hisobvarag'idan yechib olingan paytdan boshlab amalga oshirishgan hisoblanadi. Pudratchi pul mablag‘larini uning foydasiga Buyurtmachining bank hisobvarag'idan yechib olinganligini tasdiqlovchi bankning to‘lov topshiriqnomasi nusxasini talab qilib olishga haqli. |
| 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ | 3. BUYURTMALARNI RASMIYLASHTIRISH TARTIBI |
| 3.1. При возникновении необходимости выполнения СМР с изготовлением металлоконструкций или демонтажных работ на объектах, Заказчик в течение срока действия настоящего договора направляет Подрядчику Заказ по форме (Приложение №2) настоящего Договора. | 3.1. Agar obyektlarda metall konstruksiyalarni ishlab chiqarish yoki demontaj ishlari bilan qurilish-montaj ishlarini bajarish zarurati tug'ilsa, Buyurtmachi ushbu shartnomaning amal qilish muddati davomida Pudratchiga ushbu shartnomada belgilangan shakldagi (2-son ilovasi) buyurtma yuboradi. |
| 3.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком проекта Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по настоящему Договору не позднее 3 (трех) календарных дней с момента осуществления Заказчиком предоплаты согласно п 2.7.1. настоящего договора. Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты неустойки согласно пункту 9.8 настоящего Договора. | 3.2. Pudratchi Buyurtmachi tomonidan Buyurtma loyihasini taqdim etilgan kundan boshlab 3 (uch) ish kunidan kechiktirmay Buyurtmani imzolashi va bir nusxasini Buyurtmachiga qaytarishi shart. Pudratchi Buyurtmachi tomonidan 2.7.1--bandiga muvofiq oldindan to'lov amalga oshirgan kundan boshlab 3 (uch) kalendar kundan kechiktirmay ushbu shartnoma bo'yicha ishni boshlashi shart. Pudratchining ushbu Shartnoma qoidalariga muvofiq tuzilgan Buyurtmani imzolashdan bosh tortishiga yo'l qo'yilmaydi va bunday holat ishni bajarishdan bosh tortish sifatida qabul qilinadi. Bunday hollarda Buyurtmachi Pudratchidan ushbu Shartnomaning 9.8-bandiga muvofiq jarima to'lashni talab qilishga haqli. |
| 3.3. Подрядчик не вправе требовать уменьшения объема работ и количества объектов, на которых должны быть выполнены работы. | 3.3. Pudratchi ish hajmini va ish bajarilishi kerak bo'lgan obyektlar sonini qisqartirishni talab qilishga haqli emas. |
| 3.4. Стороны назначают ответственных предста-вителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомлять друг друга. | 3.4. Tomonlar Ishni bajarish jarayonida yuzaga keladigan tashkiliy va texnik masalalarni hal qilish uchun mas'ul vakillarni tayinlaydilar, ular bu haqda bir-birlarini yozma ravishda xabardor qilishlari shart. |
| 3.5. Работы по каждому отдельному Заказу считаются выполненными после подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ и счёт-фактуры по соответствующему Заказу. | 3.5. Har bir Buyurtma bo'yicha bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnoma va tegishli Buyurtma uchun hisob-fakturalar ikkala tomonning ma'sul xodimlari tomonidan imzolaganidan keyin tugallangan hisoblanadi. |
| 3.6. В исключительных случаях по обоюдному согласию Заказчика и Подрядчика, Заказы могут быть выпущены для объектов Заказчика, расположенных в других регионах Республики Узбекистан. | 3.6. Buyurtmachi va Pudratchi o‘rtasidagi o‘zaro kelishuvga binoan istisno holatlarda Buyurtmalar O‘zbekiston Respublikasi boshqa hududlarida joylashgan Buyurtmachi obyektlari uchun chiqarilishi mumkin. |
| 4. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | 4. ISHLARNI BAJARISH JOYI VA MUDDATI |
| 4.1. Сроки на выполнения СМР или демонтажных работ, а также место выполнения работ по объекту указываются в Заказе. 4.2. Доставка изготовленной АМС по обоюдному согласию Сторон АМС уголковая Н=30м; Н=31м. и выше) может производится силами и за счет Заказчика. (Расходы по доставке силами и за счет Заказчика вычитывается из сметного расчета, указанного в Заказе на СМР). Все остальные изготовленные металлоконструкции доставляются до объекта Подрядчиком. (Оплата будет производится на основании сметного расчета, указанного в Заказе на СМР). | 4.1. Qurilish-montaj ishlari yoki demontaj ishlarini bajarish muddatlari, shuningdek obyektdagi ishlarning joylashuvi Buyurtmada ko'rsatiladi. 4.2. Tomonlarning oʻzaro kelishuvi boʻyicha ishlab chiqarilgan AMSni (25m 4 qirrali quvurli prizma, burchak AMS H=30m; H=31m va undan baland) yetkazib berish Buyurtmachining o’z kuchi bilan va uning hisobidan amalga oshirilishi mumkin. ( Bunday hollarda yetkazib berish xarajatlari qurilish-montaj ishlari uchun buyurtmada ko'rsatilgan smetadan chegirib tashlanadi). Boshqa barcha ishlab chiqarilgan metall konstruktsiyalar Pudratchi tomonidan Buyurtmada ko‘rsatilgan joyiga etkazib beriladi. (To'lov qurilish-montaj ishlari uchun Buyurtmada ko'rsatilgan smeta asosida amalga oshiriladi). |
| 4.3. Подрядчик недолжен превышать указанные ниже сроки: 4.3.1. Выполнение СМР (фактических работ на объекте) не более 45 календарных дней для каждого объекта с момента получения предоплаты от Заказчика по Заказу. При этом, Подрядчик должен иметь возможность одновременно выполнять СМР не менее чем на 5 (пяти) объектов; | 4.3. Pudratchi quyida ko'rsatilgan muddatlardan oshmasligi kerak: 4.3.1. Buyurtmachidan Buyurtmachidan avans to'lovi olingan kundan boshlab har bir obyekt bo'yicha 45 kalendar kundan ortiq bo'lmagan muddatda qurilish-montaj ishlarini (obyektdagi haqiqiy ish) bajarish. Shu bilan birga, Pudratchi bir vaqtning o'zida kamida 5 (besh) obyektda qurilish-montaj ishlarini bajarish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak; |
| 4.3.2. Начало выполнение демонтажных работ, не более 3 дней на один объект с момента получения предоплаты от Заказчика в соответствии с Заказом, при этом, окончательные сроки завершения по выполнению демонтажных работ одного объекта не должно превышать 15 календарных дней, с предоставлением со стороны Подрядчика полного пакета документов и счет фактуры. 4.4. Сроки выполнения СМР и демонтажные Работы могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика. 4.5. Объекты на которых должны быть выполнены работы в соответствии с Заказами, определяется Заказчиком. | 4.3.2. Buyurtmachidan buyurtmaga muvofiq avans to'lovi olingan paytdan boshlab bitta obyekt uchun demontaj ishlarining boshlanishi 3 kundan oshmasligi kerak, bitta obyektni demontaj qilish bo'yicha yakuniy tugatish muddati esa Pudratchi tomonidan hujjatlarning to'liq paketini va hisobvaraq-fakturani taqdim etishi bilan birga 15 kalendar kundan oshmasligi kerak.. 4.4. Qurilish-montaj ishlari va demontaj ishlarini bajarish muddatlari Pudratchi ishni boshlagan, ammo Pudratchiga bog'liq bo'lmagan, uni o'z vaqtida bajarishning imkoni bo'lmagan holatlar tufayli uning bajarilishi to'xtatilgan hollarda Buyurtmachining roziligi bilan o'zgartirilishi mumkin; Bu haqda Pudratchi Buyurtmachini belgilangan tartibda ogohlantirgan bo‘lishi lozim. 4.5. Buyurtmalarga muvofiq ish bajarilishi kerak bo'lgan obyektlar Buyurtmachi tomonidan belgilanadi. |
| 5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ | 5. ISHLAR TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI |
| 5.1. Выполнение СМР с изготовлением металлоконструкций: | 5.1. Metall konstruksiyalarni ishlab chiqarish bilan qurilish-montaj ishlarini bajarish: |
| Подрядчик обязан выполнить строительные работы, предусмотренные в Заказе, в соответствии с ПСД предоставленной Заказчиком. При выполнении скрытых работ, обеспечить присутствии представителя Заказчика для освидетельствования работ. В результате освидетельствования, Стороны оформляют Актом освидетельствования скрытых работ (Приложение №5). | Pudratchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq Buyurtmada nazarda tutilgan qurilish ishlarini bajarishi shart. Yashirin ishlarni bajarayotganda, ishni tekshirish uchun Buyurtmachi vakilining ishtiroki ta'minlanishi lozim. Tekshiruv natijalari bo‘yicha tomonlar Yashirin ishlarni tekshirish dalolatnomasini tuzadilar. (5-ilova). |
| 5.1.1. После завершения Работ по Заказу Подрядчик: а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты ответственного Подрядчика Заказчика, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с условиями настоящего Договора; | 5.1.1. Buyurtma bo'yicha ishlarni tugatgandan so'ng, Pudratchi: a) Buyurtmachini bajarilgan ishlarni topshirishga tayyorligi haqida Pudratchining mas'ul shaxsiga elektron pochta orqali yoki ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq bunday bildirishnoma olinganlik faktini tasdiqlovchi boshqa usul bilan xabardor qiladi; |
| б) представляет фотоотчет и исполнительные документы; c) представляет документы по формам согласно технического требования, Заказа и в т.ч. представляет паспорт на конструкции и КМД; д) представляет документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком. | b) foto hisobot va ijro hujjatlarini taqdim etadi; c) Texnik talablar, Buyurtma shartlariga muvofiq hujjatlarni, shu jumladan, konstruksiyalar va dizayn muhandislik loyihasi uchun pasportni taqdim etadi; d) Pudratchi tomonidan ishlatilgan (ishlatilayotgan) materiallarning qiymatini tasdiqlovchi hujjatlarni (nomenklatura, hisob-fakturalar) taqdim etadi. |
| 5.1.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп. б) и с) п.5.1.1 настоящего Договора, обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней приступить к приемке. При отсутствии документов, предусмотренных подп. б) и в) п.5.1.1. настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 5.1.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов). | 5.1.2. Mazkur Shartnomaning 5.1.1-bandining "b" va "c" kichik bandlarida ko'rsatilgan xabarnoma va hujjatlarini olgan Buyurtmachi 3 (uch) ish kuni ichida qabul qilishni boshlashi shart. Shartnomaning 5.1.1-bandining "b" va "c" kichik bandlarida nazarda tutilgan hujjatlar mavjud bo'lmaganda Ushbu Shartnoma bo'yicha Buyurtmachi ishni qabul qilishni boshlamaydi. 5.1.3. Buyurtmachi bajarilgan ishlarning shaxsan sifatini shu jumladan mustaqil mutaxassislarni (ekspertlarni) jalb qilish orqali tekshirishga va ishning sifatini aniqlashga haqli. |
| 5.1.4. Заказчик вправе: а) подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ, в случае выполнения работ надлежащего качества б) отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ; c) дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. д) не принимать работы по Заказу при выполнении Подрядчиком только отдельных видов работ по объекту и не выполнении полного объема работ предусмотренного на объекте, либо выполнения работ ненадлежащего качества. | 5.1.4. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega: a) Agar ishlar sifatli bajarilgan bo'lsa, Pudratchi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ishlar topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolash; b) agar qabul qilish jarayonida ishning kamchiliklari (nuqsonlari) aniqlansa, ishni qabul qilish dalolatnomasini imzolashdan bosh tortish va Pudratchiga asoslantirilgan rad javobini berish; c) Pudratchiga bajarilgan ishlar dalolatnomasida va ishlarning qiymati hamda turlarida tuzatishlar kiritish bo'yicha majburiy ko'rsatmalar berish; d) Pudratchi tomonidan ob'ektdagi faqat ayrim turdagi ishlar bajarilganda va ob'ektda nazarda tutilgan to'liq ish hajmi bajarilmaganda yoki ishlar sifatsiz bajarilganda, Buyurtmani qabul qilmaslik. |
| 5.1.5. Заказчик не принимает и не производит оплату отдельно выполненных видов работ, приемка работ по объекту осуществляется при полном выполнении объема работ по объекту, указанному в Заказе и проектной-сметной документации. 5.1.6. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: а) за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5(пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику. Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком. б) внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. | 5.1.5. Buyurtmachi alohida bajarilgan ish turlarini qabul qilmaydi va ular uchun to'lovni amalga oshirmaydi, obyekt bo'yicha ishlar faqat Buyurtma va loyiha-smeta hujjatlarida ko'rsatilgan ish hajmining to'liq bajarilishi bilan qabul qilinadi. 5.1.6. Pudratchi Buyurtmachining talabiga binoan: a) o'z hisobidan 5 (besh) ish kuni ichida Ishning kamchiliklarini (nuqsonlarini) bartaraf etish va Ishni Buyurtmachiga qayta topshirish. Buyurtmachining kamchiliklarni (nuqsonlarni) bartaraf etish bo'yicha talablari Pudratchi tomonidan bajarilishi majburiydir. b) Ishlarning qiymatini o'zgartirish va agar bu ishlar bajarilmagan yoki sifatsiz bajarilgan bo'lsa, dalolatnomadan alohida turlarni chiqarib tashlash. |
| 5.1.7 Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ (в том числе требования к исполнительным документам) в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы. | 5.1.7 Agar ishlarni qabul qilish jarayonida aniqlangan ishlarning kamchiliklari (nuqsonlari) (shu jumladan bajaruvchi hujjatlar bo'yicha talablar) belgilangan muddat ichida bartaraf etilmasa, Buyurtmachi shartnomadan voz kechish va sifatsiz bajarilgan ishlar uchun jarima to'lashni talab qilish hamda ilgari to'langan summani qaytarishni talab qilish huquqiga ega. |
| 5.1.8. Работы по соответствующему Заказу считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента выполнения Подрядчиком всего объема работ по объекту и подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. | 5.1.8. Pudratchi obyektda barcha ish hajmini bajarganidan va har ikki Tomon tomonidan bajarilgan ishlar topshirish-qabul qilish dalolatnomasi imzolanganidan boshlab, tegishli Buyurtma bo'yicha ishlar Pudratchi tomonidan bajarilgan va Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan hisoblanadi. |
| 5.1.9. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 5.2. Выполнение демонтажных работ: Подрядчик проводит на объектах не активной инфраструктуры демонтажные работы и сдает результаты работ Заказчику в сроки и в порядке, установленные заказом по настоящему Договору. 5.2.1. После завершения Работ по Заказу Подрядчик: | 5.1.9. Ishlarni qabul qilish dalolatnomasini imzolash Pudratchini kafolat muddati davomida Ish qabul qilingandan keyin aniqlangan kamchiliklar (nuqsonlar), shu jumladan yashirin nuqsonlar uchun javobgarlikdan ozod etmaydi. 5.2. Demontaj ishlarini bajarish: Pudratchi faol bo'lmagan infratuzilma obyektlarida demontaj ishlarini olib boradi va ish natijalarini ushbu Shartnoma bo'yicha buyurtmada belgilangan muddatlarda va tartibda Buyurtmachiga topshiradi. 5.2.1. Buyurtma bo'yicha ishlarni tugatgandan so'ng, Pudratchi: |
| а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты, указанный в настоящем Договоре и ответственных исполнителей Сторон, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления; | a) Bajarilgan ishlarni topshirishga tayyorligi haqida Buyurtmachini ushbu Shartnomada ko'rsatilgan elektron pochta orqali, Tomonlarning mas'ul ijrochilari orqali yoki bunday bildirishnoma olinganligini tasdiqlovchi boshqa usul bilan xabardor qiladi; |
| б) представляет исполнительные документы; | b) ijro hujjatlarini taqdim etadi; |
| в) полный фотоотчет демонтажа объекта на электронном носителе. | v) elektron tashuvchilarda obyektni demontaj qilishning to'liq hisobotini tadqim etadi. |
| 5.2.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к приемке. Подрядчик обязуется обеспечить доставку демонтированного оборудования до места приёмки указанном в Заказе. | 5.2.2. Pudratchining xabari va hujjatlarini olgan Buyurtmachi 3 (uch) ish kuni ichida qabul qilishni boshlashi shart. Pudratchi demontaj qilingan uskunalarni Buyurtmada ko'rsatilgan qabul qilish joyiga etkazib berishni ta'minlashga majbur. |
| 5.2.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов). 5.2.4. В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта выполненных работ и акт приема-передачи материалов и оборудования с направлением Подрядчику мотивированного отказа. 5.2.5. Подрядчик обязуется в безусловном порядке по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику. | 5.2.3. Buyurtmachi bajarilgan ishlarning sifatini shaxsan shu jumladan mustaqil mutaxassislar (ekspertlar)ni jalb qilish orqali tekshirish va ishlarning sifatini aniqlash huquqiga ega. 5.2.4. Agar qabul qilish jarayonida ishning kamchiliklari (nuqsonlari) aniqlansa, Buyurtmachi Pudratchiga asoslantirilgan rad javobini yuborgan holda bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnoma va materiallar va jihozlarni qabul qilish va topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolashni rad etishga haqli. 5.2.5. Pudratchi Buyurtmachi talabiga binoan, shartlarga qat'iy rioya qilgan holda, o'z hisobidan ishlarning kamchiliklarini (nuqsonlarini) 5 (besh) ish kuni ichida bartaraf etishga va ishlarni yana bir bor Buyurtmachiga topshirishga majbur. |
| 5.2.6. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты, и требовать возмещения ущерба. | 5.2.6. Agar ishlarni qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklar belgilangan muddat ichida bartaraf etilmasa, Buyurtmachi shartnomadan voz kechish va sifatsiz bajarilgan ishlar uchun jarima to'lashni talab qilish, ilgari to'langan avansni qaytarishni va zararlarni qoplashni talab qilish huquqiga ega. |
| 5.2.7. По факту выполнении работ по демонтажу стороны оформляют Акт приема-передачи материалов и оборудования после выполнения работ по демонтажу (Приложение №6), полученных при демонтаже. В актах отражается фактический объем выполненных работ, перечень наименований изделий и количество разобранных и демонтированных материальных ценностей Заказчика. | 5.2.7. Demontaj ishlari bajarilgandan so'ng, Tomonlar demontaj jarayonida olingan materiallar va uskunalarni qabul qilish-tasdiqlash dalolatnomasini (Ilova №6) rasmiylashtiradilar. Dalolatnomalarda bajarilgan ishlarning haqiqiy hajmi, mahsulotlarning nomlari ro'yxati va Buyurtmachining demontaj qilingan material qiymatlarining soni ko'rsatiladi. |
| 5.2.8. В случае некомплектности демонтированного оборудования заказчик вправе: -потребовать доукомплектование оборудования. Подрядчик обязан доукомплектовать в пятидневный срок с момента получения требования заказчика. | 5.2.8. Agar demontaj qilingan uskuna to'liq bo'lmasa, mijoz quyidagi huquqlarga ega: - qo'shimcha jihozlarni talab qiladi. Pudratchi buyurtmachining talabini olgan kundan boshlab besh kun ichida qo'shimcha jihozlarni topshirishga majburdir. |
| - взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 процентов стоимости некомплектных товаров, включая стоимость недостающих частей и требовать возмещения ущерба. | - pudratchidan to'liq bo'lmagan tovarlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish, shu jumladan etishmayotgan qismlar qiymati va etkazilgan zararni qoplashni talab qilish. |
| 5.3. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ. 5.4. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) выполненных Работ подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы. 5.5. Частичное закрытие работ по объекту возможно только в случаях отказа от реализации со стороны Заказчика, или по не зависящим от Сторон причинам работы по договору приостановлены и объект строительства отменен, заказчик оплачивает подрядчику выполненные до момента отмены работы, а также возместить материалы и расходы. | 5.3. Ushbu Shartnomani tuzish orqali Pudratchi ishning kamchiliklarini (nuqsonlarini) bartaraf etish bo'yicha Buyurtmachining barcha izohlari, e'tirozlari va talablarini so'zsiz qabul qilishga va bajarishga rozi bo'ladi. 5.4. Tomonlar Pudratchi tomonidan bir tomonlama imzolangan (tasdiqlangan) bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnoma(lar) yuridik kuchga ega emasligi to'g'risida kelishib oldilar. 5.5. Buyurtmachi tomonidan shartnomani amalga oshirishdan bosh tortgan hollarda yoki Tomonlarga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga binoan ishlar to'xtatilganda va qurilish obyekti bekor qilinganda loyiha bo'yicha ishlarning qisman bajarilishi mumkin. Bundan hollarda Buyurtmachi tomonidan buyurtma bekor qilingan paytgacha bajarilgan ishlar, shuningdek, materiallar va xarajatlarni qoplash. |
| 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА | 6. PUDRATCHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI |
| 6.1. Подрядчик имеет право: 6.1.1. Запрашивать от Заказчика необходимую информацию для выполнения Работ. 6.1.2. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. | 6.1. Pudratchi quyidagi huquqlarga ega: 6.1.1. Ishni bajarish uchun Buyurtmachidan kerakli ma'lumotlarni so'rash. 6.1.2. Buyurtmachining roziligi bilan ishni muddatidan oldin unga topshirish. |
| 6.2. Подрядчик обязан: 6.2.1 Выполнить Работы по Заказам в установленные сроки и надлежащего качества в соответствии с Техническим требованием (Приложение №1) к настоящему договору, проектной документацией, сметными расчетами и требованиями Заказчика, ШНК, КМК, ГОСТ, включая высокий уровень качества выполнения Работ. 6.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязуется: а) получить оборудование и материалы по акту приема передачи и обеспечить его доставку на объект строительства при этом вывоз материалов Заказчика до объекта строительства осуществляется Подрядчиком за счет Заказчика, согласно затратам в утвержденном сметном расчете. б) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо; c) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование к настоящему Договору. Права собственности на переданные Подрядчику материалы сохраняется за Заказчиком. | 6.2. Pudratchi quyidagilarga majbur: 6.2.1. Buyurtmalar bo'yicha ishlarni ushbu shartnomaga, loyiha hujjatlariga, smeta hisob-kitoblariga va Buyurtmachi, ShNK, KMK, GOST talablariga, shu jumladan yuqori darajada texnik talablarga (1-son ilovasi) muvofiq o'z vaqtida va sifatli bajarish. 6.2.2. Ishlarni o‘z materiallari va jihozlarini ishlatib bajarish. Agar ishlar Buyurtmachining materiallari va jihozlari bilan bajarilsa, Pudratchi majburiyat oladi: a) asbob-uskunalar va materiallarni topshirishni qabul qilish dalolatnomasiga muvofiq qabul qilish va uni qurilish maydonchasiga etkazib berishni ta'minlash, shu bilan birga Buyurtmachining materiallarini qurilish maydonchasiga olib chiqish Pudratchi tomonidan tasdiqlangan xarajatlarga muvofiq Buyurtmachining hisobidan amalga oshiriladi. b) Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan materiallar va jihozlardan tejamkor va oqilona foydalanish; c) Ishlar tugagandan so‘ng, foydalanilmagan materiallarning qolgan qismini va ishlarni bajarish uchun Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan jihozlarni Buyurtmachiga qaytarish. Pudratchiga topshirilgan materiallarga egalik huquqi Buyurtmachida saqlanadi. |
| 6.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика. | 6.2.3. Ish boshlanishidan oldin foydalaniladigan materiallar va jihozlarning namunalari bo‘yicha Buyurtmachi bilan kelishib olish. Sertifikatlarning nusxalari va boshqa zarur hujjatlar, shuningdek, materiallar va jihozlar namunalari Pudratchi hisobidan ta’minlanadi. |
| 6.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. | 6.2.4. Ishlarni bajarish jarayonida ishlar sifatini yomonlashtirishi, ishlarning xavfsizlik talablarini va atrof-muhitni muhofaza qilish talablarini buzishi mumkin bo‘lgan materiallar va jihozlardan foydalanishga yo‘l qo‘ymaslik. |
| 6.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ; б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок. | 6.2.5. Aniqlangan paytdan e'tiboran bir kun ichida Buyurtmachini xabardor qilish va undan yozma ko'rsatma olinmagunga qadar, quyidagi hollarda ishning bajarilishini to'xtatish: a) Ishni bajarish usuli bo'yicha o'z ko'rsatmalariga rioya qilish Buyurtmachi uchun mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni aniqlash; b) Pudratchiga bog'liq bo'lmagan, bajarilgan ish sifatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yoki ishni o'z vaqtida bajarishni imkonsiz qiladigan boshqa holatlar. |
| 6.2.6. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ. | 6.2.6. Ishlar bajarilgan hududni tozalashni amalga oshirish. Ishlar davomida yuzaga kelgan chiqindilarni olib chiqishni ta’minlash. |
| 6.2.7. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований. | 6.2.7. Ishlarni bajarishda yong‘in xavfsizligi, sanitariya va gigiena, atrof-muhitni muhofaza qilish va ish xavfsizligi, shuningdek, boshqa majburiy me’yorlar va qoidalarga rioya qilish. Ushbu talablarni buzganlik uchun vakolatli davlat organlari va uchinchi shaxslar oldida javobgarlikni o‘z zimmasiga olish. |
| 6.2.8. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат. | 6.2.8. Loyiha hujjatlarida ko‘zda tutilmagan ishlarni Buyurtmachining yozma roziligini olmasdan boshlamaslik, chunki loyiha hujjatlarida ko‘zda tutilmagan qo‘shimcha ishlar, agar Buyurtmachining yozma roziligi olinmagan bo‘lsa, to‘lanmaydi. |
| 6.2.9 Информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих нормальному выполнению поручения или вызывающих невозможность их выполнения в течение одного рабочего дня с момента их возникновения. В пределах своей компетенции принимать меры к устранению таких обстоятельств. 6.2.10. Соблюдать строгую конфиденциальность о предмете Договора и любых других представляемых со стороны Заказчика сведений. 6.2.11. Нести полную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также нарушение условий настоящего Договора привлеченными третьими лицами, если для выполнения Работ были привлечены третьи лица в соответствии настоящим Договором. 6.2.12. Действовать без нарушений права интеллектуальной собственности Заказчика (торговая марка, фирменное наименование и т.д.). 6.3. Все переданные документы, проекты, сметные расчеты и т.п. переданные Заказчиком Подрядчику в рамках данного договора являются собственностью Заказчика и должны использоваться Подрядчиком только в целях исполнения обязательств по данному Договору. На все остальные случаи должно быть получено письменное разрешение Заказчика. 6.4. В случаи если при исполнеиии договорных объязаиельств Подрядчик или привлеченное Подрядчиком лицо нанесут ущерб имуществу Заказчика или третьих лиц, Подрядчик обязан возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств. 6.5. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, необходимые для выполнения работ предусмотренных настоящим Договором. | 6.2.9 Buyurtmachini buyurtmaning normal bajarilishiga to'sqinlik qiladigan yoki ular sodir bo'lgan paytdan boshlab bir ish kuni ichida bajarishni imkonsiz qiladigan barcha holatlar to'g'risida xabardor qilish. O'z vakolatlari doirasida bunday holatlarni bartaraf etish choralarini ko'rish. 6.2.10. Shartnoma mavzusi va Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan boshqa ma'lumotlarning qat'iy maxfiyligini ta'minlash. 6.2.11. Majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik, shuningdek, ushbu Shartnoma shartlarini uchinchi shaxslar tomonidan buzilishi, agar ushbu Shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun uchinchi shaxslar jalb qilingan bo'lsa, Buyurtmachi oldida to'liq javobgar bo'ladi. 6.2.12. Buyurtmachining intellektual mulk huquqlarini buzmasdan harakat qilish (savdo belgisi, kompaniya nomi va boshqalar). 6.3. Barcha taqdim etilgan hujjatlar, loyihalar, smetalar va boshqalar. Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha Pudratchiga topshirilgan narsalar Buyurtmachining mulki bo'lib, Pudratchi tomonidan faqat ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish uchun foydalanilishi kerak. Boshqa barcha holatlar uchun mijozdan yozma ruxsat olish kerak. 6.4. Agar shartnoma majburiyatlarini bajarish vaqtida Pudratchi yoki Pudratchi tomonidan jalb qilingan shaxs Buyurtmachi yoki uchinchi shaxslarning mol-mulkiga zarar etkazsa, Pudratchi etkazilgan zararni o'z mablag'lari hisobidan to'liq qoplashi shart. 6.5. Ushbu Shartnomaning amal qilish muddati davomida ushbu Shartnomada nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan amaldagi litsenziyalar va ruxsatnomalarga ega bo'lish. |
| 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗА-КАЗЧИКА | 7. BUYURTMACHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI |
| 7.1. Заказчик имеет право: 7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ и требовать от Подрядчика надлежащее и качественного исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 7.1.2. При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения. 7.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий настоящего Договора и потребовать от Подрядчика уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Разделом 9 настоящего Договора и возврата суммы предоплаты по настоящему Договору. | 7.1. Buyurtmaachi quyidagi huquqlarga ega: 7.1.1. Istalgan vaqtda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning borishi va sifatini tekshiring va Pudratchidan ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini to'g'ri va sifatli bajarilishini talab qilish.. 7.1.2. Agar bajarilgan ishlarni qabul qilish va/yoki ushbu Shartnomada belgilangan kafolat muddati davomida ishda kamchiliklar aniqlansa, ularni bartaraf etishni talab qilish. 7.1.3. Istalgan vaqtda, agar Pudratchi ishni ushbu Shartnoma shartlaridan chetga chiqqan holda bajarganligi aniqlansa, ushbu Shartnomani rad etish va Pudratchidan ushbu Shartnomaning 9-bobida nazarda tutilgan tartibda penya va jarimalarni to'lashni va ushbu Shartnoma bo'yicha oldindan to'lov miqdorini qaytarilishini talab qilish. |
| 7.2. Заказчик обязуется: 7.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию и другие необходимые документы, предусмотренные настоящим договором. 7.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика первичный доступ к территории, на которой должны выполняться Работы. Дальнейший доступ к объекту Подрядчик обеспечивает самостоятельно. 7.2.3. Принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора и соответствующего Заказа. | 7.2. Buyurtmachi quyidagilarni majburiyatiga oladi: 7.2.1. Pudratchiga loyiha hujjatlari va ushbu shartnomada nazarda tutilgan boshqa zarur hujjatlarni ko'rib chiqish uchun taqdim etish. 7.2.2. Pudratchi xodimlariga ishlar bajarilishi kerak bo‘lgan hududga kirish imkoniyatini ta'minlash. Pudratchi obyektga qo'shimcha kirishni mustaqil ravishda ta'minlaydi.. 7.2.3. Pudratchi tomonidan ushbu Shartnoma va tegishli Buyurtma shartlariga muvofiq to‘g‘ri bajarilgan ishlarni qabul qilish va to‘lash. |
| 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ | 8. MAXSUS SHARTLAR |
| 8.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной и сметной документацией, и увеличения в этой связи предварительной расчетной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно Приложению №7 к настоящему Договору. 8.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. | 8.1. Loyiha-smeta hujjatlarida hisobga olinmagan ishlarni bajarish va shu munosabat bilan ishning dastlabki smeta qiymatini oshirish zarurligini aniqlaganda pudratchi bu haqda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilishi ushbu Shartnomaning 7-ilovasiga muvofiq nuqsonlar to'g'risidagi dalolatnoma tuzishi shart. 8.2. Agar Buyurtmachidan o‘z xabari bo‘yicha 5 (besh) kun davomida javob olmasa, Pudratchi tegishli ishlarni to‘xtatib turishga majbur. |
| 8.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.8.1, 8.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. | 8.3. Ushbu shartnomaning 8.1, 8.2-bandlarida nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarmagan pudratchi Ushbu Shartnoma bo'yicha, Buyurtmachidan u tomonidan bajarilgan qo'shimcha ish uchun haq to'lashni va buning natijasida etkazilgan zararni qoplashni talab qilish huquqidan mahrum bo‘ladi. |
| 8.4. Заказчик вправе: а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в предварительную расчетную стоимость работ при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной в расчетной общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ. С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в предварительную расчетную стоимость работ Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Исполнительной документации. б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в предварительную расчетную стоимость работ. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные Проектной документацией и предварительной расчетной стоимостью работ. | 8.4. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega: a) kamchiliklar dalolatnomani imzolash va ishning dastlabki smeta qiymatiga qo'shimchalar kiritish, agar buning natijasida yuzaga kelgan qo'shimcha ish ishning taxminiy umumiy qiymatida ko'rsatilgan qiymatning 10 (o'n foizi) dan oshmasa va ishning xususiyatini o'zgartirmasa. Buyurtmachi tomonidan kamchiliklar dalolatnomani imzolangandan va oldindan hisoblangan ishlar qiymatiga qo‘shimchalar kiritilganidan so‘ng, Pudratchi qo‘shimcha ishlardan voz kechish huquqiga ega emas. Shu bilan birga, kamchiliklar dalolatnomani hujjatlarining bir qismi bo‘ladi. b) Buyurtmachi kamchiliklar dalolatnomani imzolash va oldindan hisoblangan ishlar qiymatiga qo‘shimchalar kiritishdan voz kechish huquqiga ega. Bunday holatda Pudratchi loyiha hujjatlari va oldindan hisoblangan ishlar qiymatiga ko‘ra ko‘zda tutilgan ishlarni bajarishi majburiydir. |
| 8.5. Дополнительные работы, не учтенные в предварительной расчетной стоимостью работ, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в предварительную расчетную стоимость работ. | 8.5. Oldindan hisoblangan ishlar qiymatida ko‘zda tutilmagan qo‘shimcha ishlar Pudratchi tomonidan bajariladi va Buyurtmachi tomonidan kamchiliklar dalolatnomasi imzolangan va oldindan hisoblangan ishlar qiymatiga qo‘shimchalar kiritilganidan so‘ng to‘lanadi. |
| 8.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика. О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. | 8.6. Yashirin ishlarni ko‘zdan kechirish Buyurtmachining vakolatli vakilining majburiy ishtirokida amalga oshiriladi. Pudratchi Buyurtmachini kutilayotgan tekshirish sanasidan 3 (uch) kun oldin tekshirishga tayyorligi haqida xabardor qiladi. |
| 8.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ; б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок. | 8.7. Pudratchi quyidagi holatlarda ikki (2) kun ichida Buyurtmachini xabardor qilishi va undan yozma ko‘rsatmalar olguncha ishlarni to‘xtatishi shart: a) Buyurtmachining ishlarni bajarish usuli bo‘yicha ko‘rsatmalarini bajarish natijasida uning o‘ziga noqulay oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan hollarda; b) Ishlarni sifatiga ta'sir ko‘rsatishi yoki kelishilgan muddatlarda ishlarning yakunlanishiga to‘sqinlik qilishi mumkin bo‘lgan Pudratchiga bog‘liq bo‘lmagan boshqa holatlar yuzaga kelishi. |
| 8.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.8.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. | 8.8. Ushbu Shartnomaning 8.7-bandida ko‘rsatilgan holatlar haqida Buyurtmachini xabardor qilmagan yoki Buyurtmachining ko‘rsatmalarini kutmasdan ishlarni davom ettirgan Pudratchi, o‘ziga yoki Buyurtmachiga nisbatan tegishli talablar qo‘yilganda, ko‘rsatilgan holatlarga sabab qilib ko‘rsatish huquqiga ega emas. |
| 8.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.8.6-8.8 настоящего Договора. | 8.9. Buyurtmachi ushbu Shartnomaning 8.6-8.8-bandlarini buzgan holda bajarilgan ishlarni qabul qilish va to'lashdan bosh tortish huquqiga ega. |
| 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН | 9. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI |
| 9.1. За несвоевременную оплату выполнен-ных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа. | 9.1. Bajarilgan ishlar dalolatnomasiga asosan, to‘lovlarni o'z vaqtida bajarmaganlik uchun (muddatlarni buzganlik uchun) Pudratchi Buyurtmachidan kechiktirilgan har bir kun uchun to‘lov summasining 0,2% miqdorida ammo bajarilgan ishlar bahosining 20 foizidan oshib ketmagan holda penya talab qilishga haqli. |
| 9.1.1. Если несвоевременное выполнение Работ составляет более 60 дней, это считается необоснованным отказом от исполнения Заказа со стороны Подрядчика и Заказчик в праве в одностороннем порядке расторгнуть Заказ без возмещения понесенных Подрядчиком затрат и требовать оплаты штрафа в соответствии с п 9.4. | 9.1.1 Agar ishning o'z vaqtida bajarilmaganligi 60 kundan ortiq bo'lsa, bu Pudratchi tomonidan Buyurtmani bajarishni asossiz ravishda rad etish hisoblanadi va Buyurtmachi Pudratchiga etkazilgan xarajatlarni qoplamasdan Buyurtmani bir tomonlama bekor qilishga haqli. 9.4-bandga muvofiq jarima to'lashni talab qilish. |
| 9.2. За несвоевременное выполнение Работ по настоящему договору, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Заказу за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Заказу. | 9.2. Ushbu shartnoma bo'yicha ishni o'z vaqtida bajarmaganlik uchun Buyurtmachi Pudratchidan kechiktirilgan har bir kun uchun Buyurtma bo'yicha bajarilmagan yoki kechiktirilgan ish qiymatining 0,2% miqdorida, lekin bajarilmagan yoki kechiktirilgan ish qiymatining 20% dan ortiq bo’lmagan miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli. |
| 9.3. При необоснованном отказе Подрядчика от исполнения Договорных обязательств, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 20% стоимости настоящего Договора. | 9.3. Pudratchi shartnoma majburiyatlarini bajarishdan asossiz ravishda bosh tortgan taqdirda, Buyurtmachi Pudratchidan ushbu Shartnoma qiymatining 20% miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli. |
| 9.4. При необоснованном отказе Подрядчика от исполнения Заказа, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 20% стоимости Заказа. | 9.4. Agar Pudratchi Buyurtmani bajarishdan asossiz ravishda bosh tortsa, Buyurtmachi Pudratchidan Buyurtma qiymatining 20% miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli. |
| 9.5. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества. Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует проектной документации и Техническим требованиям Заказчика, условиям Заказа, установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика. 9.6. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20% от стоимости работ по соответствующему Заказу. 9.7. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. 9.8. За несвоевременные подписания Заказа в сроки, установленные в пункте 3.2. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплата пени в размере 0,2% процента стоимости Заказа за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 20% процентов стоимости Заказа. | 9.5. Ishni sifatsiz bajarganligi uchun Buyurtmachi Pudratchidan sifatsiz ish qiymatining 20% miqdorida jarima talab qilishga haqli. Tegishli sifatsiz ish deganda tomonlar loyiha hujjatlari va Buyurtmachining texnik talablariga, Buyurtma shartlariga, belgilangan standartlarga, me'yorlar va qoidalarga, ushbu Shartnoma shartlariga va Buyurtmachining talablariga javob bermaydigan ishni tushunadilar. 9.6. Pudratchining ishni bajarishda sifatsiz materiallardan foydalanganligi uchun Buyurtmachi Pudratchidan tegishli Buyurtma bo'yicha ish qiymatining 20% i miqdorida jarimani talab qilishga haqlidir. 9.7. Kafolat muddati davomida aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etmaganlik uchun Buyurtmachi Pudratchidan sifatsiz ish qiymatining 20% miqdorida jarima to'lashni va noto'g'ri bajarilgan ishning to'langan qiymatini qaytarishni talab qilishga haqli. 9.8. Buyurtmani 3.2-bandda belgilangan muddatlarda kechiktirish uchun. Buyurtmachi Pudratchidan kechiktirilgan har bir kun uchun Buyurtma qiymatining 0,2 foizi miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli, ammo jarimaning umumiy miqdori buyurtma qiymatining 20 foizidan oshmasligi kerak. |
| 9.9. В случае некомплектности демонтированного оборудования заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% процентов стоимости некомплектного оборудования, а также возмещения стоимости недостающих частей, а также требовать возмещение нанесенного ущерба в полном объеме. 9.10. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору. Уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства, от возмещения убытков, причиненных просрочкой поставки, недопоставкой товаров, невыполнением работ. | 9.9. Agar demontaj qilingan uskunalar to'liq bo'lmasa, Buyurtmachi Pudratchidan kam to'plangan uskunalar qiymatining 20 foiz miqdorida jarima undirish, yo'qolgan qismlarning qiymatini qoplashni hamda yetkazilgan zararni to'liq qoplashni talab qilish huquqiga ega. 9.10. Jarimalarni undirish Tomonlar huquqidir, lekin tomonlar majburiyati emas. Neustoyka to’laganlik, Shartnoma shartlarini buzgan Tomonni etkazib berish, tovarlarni etkazmaslik, ishlarning bajarilmaganligi natijasida kelib chiqqan zararlarni qoplash majburiyatidan ozod etmaydi. |
| 9.11. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. | 9.11. Buyurtmachi Pudratchi tomonidan ushbu Shartnoma shartlarini buzganlik uchun jarima undirishga va uni Pudratchiga to'lanadigan to'lov miqdoridan ushlab qolishga haqli. |
| 9.12. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. | 9.12. Tomonlar boy berilgan foyda ko'rinishidagi zarar uchun javobgar emaslar. |
| 9.13. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. | 9.13. Buyurtmachi ushbu Shartnoma ijrosi davomida Pudratchi xodimlariga yetkazilgan baxtsiz hodisalar va tan jarohatlari uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olmaydi. |
| 9.14. Подрядчик несет ответственность: а) за безопасность проводимых Работ; б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности; д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика. | 9.14. Pudratchi quyidagilar uchun javobgardir: a) bajarilayotgan ishlarning xavfsizligi; b) atrof-muhitni muhofaza qilish va ish xavfsizligi talablari buzilishi uchun uchinchi shaxslar oldida; v) o‘zining xodimlari tomonidan mehnat muhofazasi, xavfsizlik texnikasi va yong‘in xavfsizligi qoidalariga rioya qilinishi uchun; g) Buyurtmachi va ishlar bajarilgan obyekt (hudud) egasi oldida mehnat muhofazasi, xavfsizlik texnikasi, ishlab chiqarish sanitariyasi, elektr va yong‘in xavfsizligi qoidalari buzilishlari uchun; d) Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan materiallar, uskunalar, butlovchi qismlar, konstruksiyalar va tizimlarning saqlanmaganligi uchun. |
| 9.15. В случаи причинения вреда (повреждения) Антенно-мачтовым сооружениям или другим конструкциям Заказчика при выполнении работ Подрядчик обязуется возместить Заказчику их стоимость в двойном размере. | 9.15. Ishni bajarish jarayonida Buyurtmachining antenna-machta konstruksiyalari yoki boshqa tuzilmalariga zarar yetkazilgan (shikastlangan) hollarda Pudratchi Buyurtmachiga ularning narxini ikki barobar miqdorda qoplash majburiyatini oladi. |
| 10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 10.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами. 10.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Заказчика. | 10. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI 10.1. Ushbu Bitim bo'yicha Tomonlar o'rtasida yuzaga keladigan nizolar Tomonlar o'rtasidagi muzokaralar yo'li bilan hal qilinadi. 10.2. Tomonlar o'rtasidagi muzokaralar yo'li bilan hal etilmagan nizolar Buyurtmachining hududiyligi bo‘yicha sudda hal qilinishi kerak. |
| 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ | 11. SHARTNOMA MUDDATI VA UNING BEKOR QILISH SHARTLARI |
| 11.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств. | 11.1. Ushbu Shartnoma, Tomonlarning oxirgisi tomonidan imzolangan kundan boshlab, 12 (o‘n ikki) kalendar oy davomida amal qiladi. Agar ushbu Shartnoma imzolangandan so'ng 12 oy davomida buyurtmalarning umumiy qiymati shartnoma umumiy qiymatidan past bo'lsa, tomonlardan birining ushbu Shartnomani muddati tugagandan so'ng bekor qilish to'g'risida arizasi mavjud bo‘lmagan taqdirda, u avvalgi shartlar va muddatda, shartnoma qiymatini oshirmasdan davom ettirilgan hisoblanadi va Tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha amal qiladi. |
| 11.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательства Сторон по соответствующему Заказу. | 11.2. Tegishli Buyurtma Tomonlarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan paytdan boshlab kuchga kiradi va Tomonlar o‘z majburiyatlarini to‘liq bajarguncha amal qiladi. Shu bilan birga, Shartnomaning bekor qilinishi Tomonlarning tegishli Buyurtma bo‘yicha majburiyatlarini bekor qilmaydi. |
| 11.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Заказ) путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: а) вследствие нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора. В этом случае Заказчик осуществляет только оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ и вправе потребовать уплаты пени; б) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. | 11.3. Buyurtmachi ushbu Shartnomani (Buyurtma) muddatidan oldin Pudratchini yozma ravishda xabardor qilish orqali, bekor qilish kutilayotgan sanadan kamida 5 (besh) taqvim kuni oldin quyidagi hollarda bekor qilish huquqiga ega: а) Pudratchi ushbu Shartnoma shartlarini buzganligi sababli. Bu holda Buyurtmachi faqat bajarilgan va topshirish-qabul qilish dalolatnomasiga muvofiq to'langan ishlarning qiymatini to'lashi va jarima to'lashni talab qilish huquqiga ega; b) Pudratchining ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmasligi yoki noto'g'ri bajarilishi bilan bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra. Bu holda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan va hujjat bilan tasdiqlangan ishlarning qiymatini to'lashi kerak, boshqa to'lovlarni amalga oshirish majburiyati bo'lmaydi. |
| 11.4. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) вследствие нарушения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору (Заказу) Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде разницы между стоимостью работ по настоящему Договору и стоимостью работ по договору с другим подрядчиком. | 11.4. Agar Pudratchi tomonidan ushbu Shartnoma (Buyurtma) bo‘yicha majburiyatlar buzilganligi tufayli bekor qilinsa, Buyurtmachi boshqa pudratchi bilan shunga o‘xshash shartnomani yuqori qiymatda tuzsa, Pudratchi Buyurtmachiga ushbu Shartnoma bo‘yicha ishlarning qiymati va boshqa pudratchi bilan tuzilgan shartnoma bo‘yicha ishlarning qiymati o‘rtasidagi farqni qoplashga majburdir. |
| 11.5. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика по первому Заказу путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. | 11.5. Pudratchi bekor qilish sanasidan kamida 30 (o‘ttiz) kalendar kun oldin Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilish orqali ushbu Shartnoma bo‘yicha birinchi Buyurtma bo‘yicha oldindan to‘lovni qabul qilib olguniga qadar muddatidan oldin bekor qilish huquqiga ega. |
| 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ | 12. FORS-MAJOR HOLATLARI |
| 12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: - пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; - блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, - война, военные действия, террористические акты, - акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. | 12.1. Ushbu Shartnoma bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan Tomon, agar majburiyatlarni lozim darajada bajarish ushbu sharoitlarda yengib bo‘lmaydigan kuchlar, ya'ni favqulodda va oldini olish mumkin bo‘lmagan holatlar (fors-major) tufayli imkonsiz bo‘lib qolganligini isbotlasa, javobgarlikdan ozod etiladi. Yengib bo‘lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga quyidagilar kiradi: - yong‘in, suv toshqini, zilzila, boshqa tabiiy ofatlar; - eksport va (yoki) importga blokada yoki embargo; - urush, harbiy harakatlar, terroristik aktlar; - O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari. |
| 12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. | 12.2. Yengib bo‘lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari yuzaga kelgan taqdirda, ularning ta'siriga uchragan Tomon bunday holatlar yuzaga kelgan paytdan boshlab 5 (besh) kalendar kun ichida bu haqda boshqa Tomonga xabar beradi. |
| 12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. | 12.3. Xabarnomada ko‘rsatilgan holatlar vakolatli davlat organlari tomonidan berilgan hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Bunday xabarnoma va tegishli tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo‘lmagan taqdirda, Tomon yuqorida ko‘rsatilgan holatlarga asoslanib ushbu Shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod bo‘lish huquqidan mahrum bo‘ladi. |
| 12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. | 12.4. Yengib bo‘lmaydigan kuchlar holatlari yuzaga kelgan taqdirda, Tomonlar zudlik bilan bir-birlari bilan muzokaralar olib boradilar va yengib bo‘lmaydigan kuchlar holatlarini bartaraf etish yoki oqibatlarini tuzatish uchun qabul qilinishi lozim bo‘lgan choralarni kelishib oladilar. Bunday holda tegishli majburiyatlarning bajarilishi bunday holatlar amal qilishi davomida yoki ularning oqibatlari tugaguniga qadar kechiktirilishi mumkin. |
| 12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ. | 12.5. Agar yengib bo‘lmaydigan kuchlar holatlari yoki ularning oqibatlari ushbu Shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarishning imkonsizligiga olib kelsa, har bir Tomon boshqa Tomonga ushbu Shartnomani bekor qilish mo‘ljallangan sanadan 10 (o‘n) ish kuni oldin yozma xabarnoma yuborish orqali ushbu Shartnomani bekor qilish huquqiga ega. Bunday holda, Tomonlarning hech biri boshqa Tomondan yengib bo‘lmaydigan kuchlar holatlari natijasida kelib chiqqan zararlarni qoplashni talab qilish huquqiga ega emas. Bunda, Pudratchi Buyurtmachi tomonidan to‘langan, bajarilmagan majburiyatlar uchun pul mablag‘larini qaytarishi, Buyurtmachi esa haqiqatda bajarilgan va Qabul qilish-Topshirish Aktiga ko‘ra qabul qilingan ishlarning qiymatini to‘lashi shart. |
| 13. ГАРАНТИИ | 13. KAFOLAT |
| 13.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов и оборудования. 13.2. Подрядчик гарантирует, что работы будут выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией и иными действующими нормативными документами, включая высокий уровень качества выполнения Работ и в полном соответствии с наилучшей практикой в соответствующей индустрии. | 13.1. Pudratchi bajarilgan Ishlarning va Ishlarni bajarishda ishlatilgan materiallar va jihozlarning to‘g‘ri sifatini kafolatlaydi. 13.2. Pudratchi ishning loyiha-smeta hujjatlariga va boshqa amaldagi me’yoriy hujjatlarga, shu jumladan Ishni bajarishda yuqori sifat darajasiga va tegishli sohadagi ilg‘or tajribalarga to‘liq muvofiq holda bajarilishiga kafolat beradi. |
| 13.3. Подрядчик гарантирует срок эксплуатации изготовленных металлоконструкций не менее 10 (десять) лет с даты подписания Акта приема передачи. | 13.3. Pudratchi ishlab chiqarilgan metall konstruksiyalarning xizmat ko'rsatish muddatini topshirishni qabul qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab kamida 10 (o'n) yil davomida kafolatlaydi. |
| 13.4. На результат выполненных строительно-монтажных работ и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | 13.4. Bajarilgan qurilish-montaj ishlarining natijalari va Ishlarni bajarish jarayonida foydalanilgan materiallar uchun Pudratchi tomonlar ishlarning tugallanganligi to'g'risidagi guvohnomani imzolagan kundan boshlab kamida 24 (yigirma to'rt) oylik kafolat muddatini belgilaydi. |
| 13.5. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. | 13.5. Agar Buyurtmachi kafolat muddati davomida, shu jumladan yashirin kamchiliklarni (nuqsonlarni) aniqlasa, Pudratchi o‘z hisobidan ularni 5 (besh) ish kuni davomida, Buyurtmachining tegishli talabi olingan kundan boshlab, bartaraf etishi shart. |
| 13.6. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). | 13.6. Kafolat muddati davomida Pudratchining majburiyatlari kamchiliklarni (nuqsonlarni) bartaraf etish haqidagi Aktni Buyurtmachi tomonidan imzolangandan so‘ng bajarilgan hisoblanadi. |
| 14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 14.1. «Конфиденциальная информация» означает информацию любого характера в устной, письменной или в электронной, или в любой другой форме, относящейся, среди прочего, к Стороне, раскрывающей информацию («Разглашающая сторона»), к бизнесу, технологии, партнёрам, Аффилированным Компаниям, клиентам и/или Контрагентам Стороны, которую Разглашающая сторона раскрыла другой Стороне («Получающая сторона») по настоящему Договору. Любые записи или копии, или выписки, содержащиеся на любых носителях такой информации, также составляют конфиденциальную информацию. | 14. MAXFIYLIK 14.1."Maxfiy ma'lumotlar" og'zaki, yozma yoki elektron yoki har qanday boshqa shakldagi har qanday xususiyatga ega bo'lgan ma'lumotni, shu jumladan ma'lumotni oshkor qiluvchi Tomonga ("Oshkor qiluvchi tomon"), biznes, texnologiya, sheriklar, filiallar, Ushbu Shartnoma bo'yicha oshkor qiluvchi Tomon boshqa Tomonga ("Qabul qiluvchi tomon") oshkor qilgan Tomonning mijozlari va/yoki kontragentlari. Bunday ma'lumotlarning har qanday tashuvchisida mavjud bo'lgan har qanday yozuvlar yoki nusxalar yoki ko'chirmalar ham maxfiy ma'lumotni tashkil qiladi. |
| Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица. 14.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет. 14.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 14.5. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, не препятствуют Заказчику или Подрядчику в раскрытии такой конфиденциальной информации, где это требуется, в соответствии с требованиями законодательства, или по постановлению суда или государственного органа компетентной юрисдикции, или любым обязывающим требованием регулирующего органа. 14.6. В дополнении к условиям настоящего Раздела, Заказчик вправе заключить отдельный Договор о неразглашении с Подрядчиком, с учётом применения финансовых санкций, за случай разглашения. | Tomonlar shartnomaning predmeti, shuningdek, ushbu shartnomani tuzish va bajarish munosabati bilan Tomonlar bir-birlariga topshirilgan barcha hujjatlar uchinchi shaxslar uchun maxfiy ekanligi va tomonlarning tijorat siriga ekanligi va boshqa Tomonning yozma roziligisiz uchinchi shaxslarga oshkor qilmaslikni kafolatlaydilar. O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq yuridik shaxsning tijorat sirini tashkil eta olmaydigan ma’lumotlar bundan mustasno. 14.2. Maxfiylikni saqlash bo'yicha majburiyatlar ushbu shartnomaning amal qilish muddati tugaganidan keyin yoki shartnoma muddatidan oldin bekor qilingan vaqtdan boshlab 3 (uch) yil davomida ham o'z kuchida qoladi. 14.3. Axborotning maxfiyligi bo‘yicha kelishuvni buzganlik uchun bunday huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan Tomon buning natijasida yetkazilgan haqiqiy zararni boshqa tomonga to‘liq miqdorida qoplash majburiyatini oladi. Ushbu qoidalar Tomonlardan biri qayta tashkil etilgan taqdirda uning huquqiy vorislari uchun ham amal qiladi. Tomonlarning hech biri boshqa Tomonning maxfiy ma'lumotlarini boshqa Tomonning yozma roziligisiz uchinchi shaxslarga berishga yoki boshqa Tomonning maxfiy ma'lumotlarini uchinchi shaxslar oldida oshkor qilishga haqli emas. 14.5. Maxfiylik majburiyati qonun yoki sud yoki vakolatli yurisdiktsiyadagi davlat organining qarori yoki nazorat qiluvchi organning har qanday majburiy talabi bilan talab qilingan hollarda, Egasi yoki Pudratchiga bunday maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilishiga to'sqinlik qilmaydi. 14.6. Ushbu bo'lim shartlariga qo'shimcha ravishda, Buyurtmachi Pudratchi bilan oshkor qilingan taqdirda moliyaviy sanktsiyalarni qo'llashni hisobga olgan holda alohida ma'lumotni oshkor qilmaslik to'g'risida shartnoma tuzishga haqli. |
| 15. АТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА | 15. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLAR |
| 15.1. Стороны согласовывают не допускать коррупционных действий, связанных с договором при заключении договора, в течение срока действия договора и после окончания этого срока. 15.2. Стороны признают меры предупреждения коррупции, определенные в дополнительных антикоррупционных условиях договора и обеспечивают сотрудничество по их соблюдению. 15.3. Каждая сторона гарантирует, что при заключении договора непосредственно ею или ее исполнительными органами, долж-ностными лицами и сотрудниками не пере-давались деньги, материальные ценности в нарушение закона об отношениях, связан-ных с договором, не допущено, не предложено, не обещано получение неофициальных денег или других материальных ценностей для заключения договора, а также не получены материальные или любые виды льгот, преференций (не оставлено впечатление о возможности осуществить аналогичные действия в будущем). Стороны принимают рациональные меры по недопущению совершения вышеуказанных действий лицами (вспомогательные подрядные организации, агенты и другие лица под контролем сторон), привлеченными ими в рамках договора. | 15.1. Tomonlar shartnomani tuzish chog‘ida, ushbu shartnomaning amal qilish muddati davomida va mazkur muddat tugaganidan keyin shartnoma bilan bog‘liq korrupsiyaviy xatti-harakatlarni amalga oshirmaslikka kelishdilar. 15.2. Tomonlar shartnomaning ushbu korrupsiyaga qarshi shartlari bilan belgilangan korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarni e’tirof etadilar va ularga rioya qilish yuzasidan hamkorlikni ta’minlaydilar. 15.3. Har bir tomon ushbu shartnomani tuzish vaqtida o‘zi yoki uning ijro organlari, mulkdori, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog‘liq munosabatlar bo‘yicha noqonuniy ravishda pul, moddiy boyliklar taqdim etilmaganini, shartnomani tuzish evaziga norasmiy pul mablag‘lari yoki boshqa moddiy boyliklarni olish, taklif qilish, taqdim etishga va’da berishga yo‘l qo‘yilmaganini, shuningdek moddiy yoki boshqa imtiyozlar, afzalliklar olmaganliklarini (kelajakda bunday xatti-harakatlarni sodir etish ehtimoliga doir tasavvur yuzaga kelmaganini) kafolatlaydilar. Tomonlar shartnoma bo‘yicha o‘zlari jalb qilgan shaxslar (yordamchi pudratchilar, agentlar va tomonlarning nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan yuqorida ko‘rsatilgan harakatlarning amalga oshirilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun oqilona choralar ko‘radilar. |
| 15.4. Стороны не допускают непосредственное или косвенное (в том числе, через третьих лиц) совершение государственными служащими, политическими партиями, а также своими исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками следующих действий в любой форме: а) предложение, обещание получения, предоставление материальной или нематериальной выгоды в пользу вышеуказанных лиц или собственной пользы с целью получения лицензий и разрешений контролирующих органов, осуществления налогообложения, таможенного оформления, рассмотрения дела в суде, получение или сохранение незаконным образом преимущества коммерческого или иного характера в законодательном процессе и других сферах; б) легализация доходов, полученных незаконным образом, а также если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, придание его происхождению законного оттенка путем его передачи, превращения в имущество либо обмена, сокрытие действительной специфики, источника, места расположения, способа распоряжения, переноса таких денег или другого имущества, настоящих прав на владение денежными средствами или другим имуществом либо его распорядителя; в) искать корысти, призывать, угрожать или оказывать давление для совершения коррупционного правонарушения. Одна сторона должна немедленно сообщить второй стороне и уполномоченным государственным органам об аналогичных фактах. | 15.4. Tomonlar o‘z ijro organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan quyidagi xatti-harakatlar bevosita yoki bilvosita (jumladan, uchinchi shaxslar orqali) sodir etilishiga yo‘l qo‘ymaydilar: a) nazorat organlaridan litsenziyalar va ruxsatnomalarni olishda, soliqqa tortishda, bojxona rasmiylashtiruvida, sud tortishuvida, qonunchilik jarayonida va boshqa sohalarda noqonuniy ravishda tijorat yoki boshqa ustunlikka ega bo‘lish maqsadida yuqori turuvchi mansabdor shaxslarga yoki shaxsiy manfaatiga moddiy yoki nomoddiy manfaatni taklif etish, va’da berish, taqdim qilish; b) noqonuniy ravishda olingan daromadlarni legalizatsiyalash, shuningdek tomonlar mol-mulk jinoiy faoliyatdan olingan daromad ekanligi ma’lum bo‘lgan holatda – uning kelib chiqishini o‘zgaga topshirish, mulkka aylantirish yoki almashtirish, haqiqiy xarakteri, manbai, joylashgan manzili, boshqarish usulini yashirish, bunday pul mablag‘lari va mulkni boshqa joyga ko‘chirish, pul mablag‘lari yoki boshqa mulkka haqiqiy egalik huquqi yoki uning mansubligi yashirish orqali legalizatsiyalash; c) korrupsiyaviy huquqbuzarlikni sodir etish maqsadida tovlamachilik qilish, unga undash, bosim o‘tkazish yoki tahdid qilish. Har bir tomon bunday holatlar haqida ikkinchi tomon va vakolatli davlat organlariga zudlik bilan xabar berishi shart. |
| 15.5. Стороны в отношении лиц (в том числе, вспомогательные подрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьютеры, юристы, бухгалтера, другие представители, действующие от их имени), находящихся под контролем сторон и действующих от их имени при реализации и передаче товаров, услуг и работ, проведении переговоров по заключению соглашений, получении лицензий, разрешений и других документов раз-решительного характера или при осуществ-лении иных действий в интересах сторон, должны осуществлять следующие действия: - предоставление указаний и разъяснений о необходимости недопущения коррупцион-ных действий и бескомпромиссности в от-ношении коррупционных действий; - не использовать их в качестве посредников для осуществления коррупционных дей-ствий; - привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в процес-се ежедневной деятельности стороны; - не осуществлять им необоснованные вы-платы, превышающие установленный раз-мер оплаты за оказанные услуги в рамках законодательства. | 15.5. Tomonlar tovarlar, xizmatlar va ishlarni amalga oshirish va topshirishda, bitimlarni tuzish bo‘yicha muzokaralarni o‘tkazishda, litsenziyalar va boshqa ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlarni olishda hamda tomonlar nazorati ostida bo‘lgan, ularning manfaatlarida va ular nomidan ish yurituvchi shaxslarga (jumladan, yordamchi pudratchilar, agentlar, savdo vakillari, distribyuterlar, yuristlar, buxgalterlar, ularning nomidan ish yurituvchi boshqa vakillar) nisbatan quyidagi xatti-harakatlarni amalga oshiradilar: - korrupsiyaviy xatti-harakatlarga yo‘l qo‘yilmasligi hamda korrupsiyaviy xatti-harakatlarga nisbatan murosasiz munosabatda bo‘lish yuzasidan ko‘rsatma va tushuntirishlar berish; - ularning xizmatlaridan korrupsiyaviy xatti-harakatlarni sodir etish uchun vositachi sifatida foydalanmaslik; - ularni faqat Shartnoma predmetiga aloqali ishlab chiqarish zarurati yuzasidan jalb qilish; - ular tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar uchun qonunchilikda belgilanganidan ortiqcha miqdorda asossiz haq to‘lamaslik. |
| 15.6. Стороны гарантируют не оказывать давления на лица, находящиеся под их контролем и действующих от их имени, в случае уведомление о фактах нарушения установленных обязательств в рамках дополнительных антикоррупционных условий. 15.7. В случае, если одной из сторон стало известно о допущении второй стороной нарушения обязательств, указанных в пунктах 15.4 и 15.5 дополнительных антикоррупционных условий, эта сторона должна немедленно оповестить об этом вторую сторону и требовать от второй стороны принятие соответствующих мер в течение рационального срока, а также предоставить информацию о проведенных работах. В случае, если вторая сторона по требованию первой стороны не приняла соответствующие меры в течение рационального срока или не уведомила о результатах рассмотрения, первая сторона вправе приостановить действие, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и требовать документально подтверждённого ущерба. | 15.6. Tomonlar o‘z nazoratlari ostida bo‘lgan va ularning nomidan ish yurituvchi shaxslar qo‘shimcha korrupsiyaga qarshi shartlarda belgilangan majburiyatlar buzilganligi holatlari yuzasidan xabar berganligi uchun ularga nisbatan bosim o‘tkazilmasligini kafolatlaydilar. 15.7. Tomonlardan biriga ikkinchi tomon korrupsiyaga qarshi shartlarning 15.4 va 15.5-bandlarida belgilangan majburiyatlarni buzganligi haqida oshkor bo‘lsa, xabar topgan tomon zudlik bilan ikkinchi tomonga bu haqda xabar berishi hamda oqilona muddat ichida tegishli choralar ko‘rilishi va bajarilgan ishlar haqida unga ma’lumot berilishini talab qilishi shart. Agar tomonning talabiga ko‘ra ikkinchi tomon oqilona muddat ichida tegishli choralarni ko‘rmasa yoki masalani ko‘rib chiqish natijalari yuzasidan ma’lumot taqdim etmasa, xabar topgan tomon bir tomonlama tartibda shartnomani to‘xtatish, bekor qilish hamda tasdiqlangan haqiqiy zarar to‘liq qoplanishini talab qilish huquqiga ega. |
| 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ | 16. YAKUNIY SHARTLAR |
| 16.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. | 16.1. Tomonlar, ushbu Shartnomani tuzish va undan kelib chiqadigan barcha majburiyatlarni bajarish uchun korporativ vakolatlar va barcha zarur ruxsatnomalarga (shu jumladan ishtirokchilarning roziligi) ega ekanliklarini tasdiqlaydilar va kafolatlaydilar, ularning barchasi olingan va (yoki) rasmiylashtirilgan bo‘lib, to‘liq kuchga va amal qilishga ega ekanligini tasdiqlaydilar. |
| 16.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: - с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; - с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей; - с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей. | 16.2. Tomonlar ushbu Shartnomani tuzish va bajarish hamda u bilan bog‘liq harakatlar har qanday qonun, davlat organining farmoni, buyruq, qaror, yoki boshqa normativ-huquqiy aktlarga zid bo‘lmasligini, shuningdek: - har qanday qonun, farmon, buyruq, davlat organining qarori, aniqlash yoki qaror, yoki qo‘llaniladigan qonun hujjati, qoidalar yoki boshqa normativ-huquqiy aktlarga zid bo‘lmasligini; - Pudratchining va (yoki) uning tashkilotchilarining asosiy hujjatlari yoki ichki huquqiy hujjatlari bilan zid kelmasligini; - Pudratchi yoki uning tashkilotchilari, yoki Pudratchining aktivlari yoki tashkilotchilarning aktivlariga taalluqli har qanday kelishuv yoki hujjat bilan zid kelmasligini tasdiqlaydilar. |
| 16.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 16.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 16.5. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора. | 16.3. Shartnomaga kiritilgan barcha o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlarning tegishli vakillari tomonidan imzolangan bo‘lsa, haqiqiy hisoblanadi. 16.4. Hech bir Tomon boshqa Tomonning yozma roziligisiz ushbu Shartnomadagi huquq va majburiyatlarini boshqa uchinchi shaxslarga o'tkazishga haqli emas. 16.5 Uning manzili, shuningdek, bank va boshqa rekvizitlari o'zgargan taqdirda, Tomon boshqa Tomonni o'zgartirilgan kundan boshlab 5 (besh) kalendar kuni ichida bu haqda xabardor qilishi shart. Ushbu majburiyat bajarilmagan taqdirda, oldingi bank hisob rekvezitlari va manzillariga muvofiq bajarilishi ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning to'g'ri bajarilishi hisoblanadi. |
| 16.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. | 16.6. Ushbu Shartnomada nazarda tutilmagan barcha hollarda Tomonlar O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga amal qiladilar. |
| 16.7. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 16.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть направлены следующим образом: а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении; в) направляются посредством электронной почты. | 16.7. Ushbu Shartnoma bo‘yicha barcha ilovalar uning ajralmas qismi hisoblanadi. 16.9. Tomonlar o‘zaro yuboradigan barcha xabarlar va xabarnomalar, ushbu Shartnoma bilan bog‘liq ravishda yoki unga muvofiq bo‘lishi kerak, quyidagi tarzda taqdim etilishi kerak: a) shartnoma tomonlarining vakolatli vakiliga yoki har qanday xodimiga shaxsiy ravishda qabul qilish uchun imzo qo‘yilgan holda topshiriladi; b) agar bunday imkoniyat mavjud bo‘lmasa, pochta orqali xat bilan, qabul qilish haqida xabarnoma bilan yuboriladi; v) elektron pochta orqali yuboriladi. |
| 16.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском и узбекском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинако-вую юридическую силу. В случае разночте-ния между узбекской и русской версией Договора, узбекская версия будет иметь преимущество в толковании. | 16.10. Ushbu Shartnoma ikki nusxada, rus va o‘zbek tillarida, tomonlarning istagi bo‘yicha tuzilgan va teng huquqli yuridik kuchga ega. Agar o‘zbek tili va rus tillaridagi Shartnomalar mazmunida tafovut bo‘lsa, o‘zbek tilida talqin qilishda ustunlikka ega bo‘ladi. |
| Приложения: 1. Технические требования; 2. Расчетная стоимость работ; 3. Форма Заказа; 4. Перечень исполнительной документации; 5. Форма дефектного акта; 6. Форма акта приема-передачи материалов и оборудования; 7. Форма акта возврата материалов Заказчику. | Ilovalar: 1. Texnik talablar; 2. Ishlarning hisob-kitob qiymati; 3. Buyurtma shakli; 4. Ijro hujjatlar ro‘yxati; 5. Kamchilik akti shakli; 6. Materiallar va jihozlarni qabul qilish va topshirish akti shakli; 7. Materiallarni Buyurtmachiga qaytarish akti shakli. |
| 17.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: | 17. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI, BANK REKVIZITLARI VA IMZOLARI: |
|  | «Заказчик» ООО «UMS» Адрес: г.Фергана, Юнусабадский район, проспект. А. Тимура, 25 р/с: 2021 4000 3003 8198 4001 в «Алока Банк» г. Фергана МФО: 00401 ИНН: 303020732 ОКЭД: 61200 Регистрационный код плательщика НДС: 3260 3000 5463 |
|  | «Заказчик»: ООО «UMS» Генеральный директор ____________________/ Арипов С.Х. / |

Приложение №1

к договору № ___Д/25/ДУЗ

от «___» _________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ по комплексным строительно-монтажным работам, с изготовлением металлоконструкций по типовым проектам и проведение работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры по отдельным объемам и объектам (на основание отдельных заказов), на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана.

1 Перечень работ.

В объем данного конкурса включены следующие работы:

Изготовление металлоконструкции в соответствии с предоставленными Заказчиком типовыми проектами, и выданным Заказом.

Проведение работ по изготовлению металлоконструкций и доставке до объектов Заказчика, в соответствии с выданным Заказом, необходимых для проведения СМР, не учтенных в томах КМД с указанием понесенных затрат в утвержденном сметном расчете.

Если Подрядчик осуществляет изготовление м/к для объекта на котором СМР выполняет другой Подрядчик, то приемка готовых м/к осуществляется в цеху Подрядчика, а доставка м/к до объекта осуществляется за счет Заказчика.

Выполнение СМР согласно проектной документации и разработанной сметной документации на строительство, с приобретением всех необходимых материалов.

  - организация фундаментов;

  - монтаж антенных опор/сооружений (башни, мачты, отдельно-стоящие трубостойки и др.);

  - монтаж сопутствующих металлоконструкций (элементы антенных опор и площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления, кабельрост и др.);

  - организация фундаментов, монтаж контейнеров;

  - организация или реконструкция контуров молниезащитного и технологического заземлений;

  - выполнение бетонных отмосток, дорожек, ограждений, строительных работ в аппаратных, восстановление/ремонт кровель различного типа и т.д;

  - подготовка ремонт помещений-аппаратных;

  - прочих строительно-монтажных и отделочных работ.

- Проведение работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры (антенная опора, контейнер, ограждение, опоры/столбы электропитания, строения и т.п.) с перевозкой до склада Заказчика в соответствии с Заказом.

- Предоставление всех необходимых актов, протоколов, журналов и сертификатов соответствия для используемых материалов и на выполняемые работы, в соответствии с требованиями ШНК и Заказчика.

- Сдача законченного строительством объекта заказчику.

- Участие в приемочной комиссии при сдаче объекта заказчиком государственным органам.

Заказ на выполнение работ может включать как весь перечень работ в целом, так и отдельные виды работ.

Планируемый объем работ - определяется потребностью Заказчика (в пределах суммы договора) согласно Заказам к Договору. Объем и виды работ могут быть скорректированы Заказчиком на любом этапе выполнения Заказа.

Фактическое изменение объема обусловлено возникшими обстоятельствами, не позволяющими производить работы на ранее запланированных объектах или добавлением новых объектов. Планируемый объем работ - определяется потребностью Заказчика (в пределах суммы договора) согласно Заказам к Договору. Объем и виды работ могут быть скорректированы Заказчиком на любом этапе выполнения Заказа.

Основные типы металлоконструкций.

| №пп | Проект номер | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | AMC-25-01/01-15КМ, AMC-25-01/02-15КМ и др. | Башня четырехгранная призматическая высотой 25 метра трубчатая |
| 2 | 5255-1-КМ, 5254-1-КМ, 5255-1-КМ, 5258-1-КМ, 1500-Б31-1-01КМ, 1500-Б31-2-01КМ, 1500-Б50-1-01КМ и др. | Башня четырехгранная пирамидальная высотой от 30 до 40 метров уголковая |
| 3 | 01д-КМ-05-10 и др. | Металлоконструкции мачты опорной кассетного типа высотой до 27,8 метра |
| 4 | ST-0162-22-BSS-Б-25/1-КМ | Башня призматическая трехгранная высотой 25м |
| 5 | ST-0169-22-BSS-Б-30/1-КМ | Башня призматическая трехгранная высотой 30м |
| 6 | ST-0170-22-BSS-Б-30/2-КМ | Башня призматическая трехгранная высотой 30м |
| 7 | 01д-КМ-05-10-06, 01д-КМ-05-10-07 и др. | Опорная площадка для установки антенн БС различной длинны |
| 8 | ST-0353-15-BSS-RRU-KM и др. | Металлоконструкции для крепления RRU на мачте опорной кассетного типа |
| 9 | 01д-КМ-05-10-13÷21, ST-0505-19-BSS-РР-КМ и др. | Разгрузочные рамы для размещения оборудования и центрального ф-та АМС |
| 10 | 01д-КМ-05-10 и др. | Кабельрост и опоры к нему |
| 11 | 2155-2003-КМ и др. | Опора высотой до 12,8м для монтажа антенн РРЛ, устанавливаемая на крыше или на земле |
| 12 | 01д-КМ-05-10 и др. | Анкерные крепления мачты опорной кассетного типа |
| 13 | ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ и др. | Металлическое сетчатое ограждение |
| 14 | RUZ-0442-21-BSS-H30_2-КМ | Металлоконструкции мачты высотой 30м для II ветрового района |
| 15 | RUZ-0444-21-BSS-H36_2-КМ | Металлоконструкции мачты высотой 36м для II ветрового района |

2. Сведения о новизне.

Изготовленные и/или приобретенные изделия должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был подвергнут переделке для восстановления потребительских качеств/характеристик).

Поставляемые изделия должны соответствовать требованиям настоящего Договора, предоставленных проектов и выданных Заказов, и иметь полный пакет документов в соответствии с требованиями Заказчика.

- Требования по безопасности.

Строительно-монтажные работы должны выполнятся в строгом соответствии с требованиями:

-    КМК 3.03.02-98 «Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции»;

-    КМК 3.04.02-97 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

-    ГОСТ 12.3.016-87 «Антикоррозийные работы при строительстве. Требования безопасности»;

-    КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-    Требованиям по обеспечению безопасности персонала при проведении работ.

Подрядчик обязан производить все работы в строгом соответствии с действующими нормами охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности РУз.

В случае если при исполнении обязательств по договору Подрядчик или привлеченное Подрядчиком Лицо нанесет ущерб имуществу Заказчика или третьих Лиц, Подрядчик обязан возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств.

В случае возникновения обязательств Подрядчика перед третьими Лицами, не учтенных в данном ТЗ, Подрядчик закрывает эти обязательства за счет собственных средств, без привлечения Заказчика.

- Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект

Все переданные документы, проекты, сметные расчеты и т.п. переданные Заказчиком Подрядчику в рамках данного договора являются собственностью Заказчика и должны использоваться Подрядчиком только в целях исполнения обязательств по данному Договору. На все остальные случаи должно быть получено письменное разрешение Заказчика.

- Требования к технической квалификации персонала

Выполнение работ по строительству должно осуществляться квалифицированным персоналом, обладающим соответствующим уровнем допуска, в строгом соответствии:

- С действующими нормами и правилами (ПУЭ, ПТБ, ППБ, КМК/СНиП, СанПин) Республики Узбекистан;

- В течение всего периода работы, еженедельно предоставлять в OOO «UMS» отчёт о ходе работ.

- Другие требования настоящего Договора.

- Дополнительные требования

Выполнение СМР с изготовлением металлоконструкций, должны осуществляться в строгом соответствии с:

- Предоставленными типовыми проектами металлоконструкций, проектами и сметными расчетами по СМР (обоснованные отклонения от документации должны быть согласованы с заказчиком).

- Действующими государственными стандартами, нормами и правилами Республики Узбекистан.

- Техническими условиями и прочими исходными данными, предоставляемыми Заказчиком.

- Качество лакокрасочного покрытия, сварных швов, качество используемых материалов должно быть на высоком уровне (соответствовать КМК 2.03.11-96, КМК 3.04.02-97, КМК 3.04.02-97, ГОСТ 9109-81, ГОСТ 12707-77, ГОСТ 926-82, КМК 2.03.05-97 и т. п.).

- Подрядчик должен обеспечивать проведение подготовки и нанесении защитного покрытия должно выполняться согласно регулирующим документам ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные".

- Подрядчик должен обеспечить экспертный контроль качества материалов, соединения элементов и готовой продукции. (Определяется наличие у поставщика возможности контроля материалов на входе и готового изделия).

- Подрядчик должен гарантировать надлежащее качество продукции. Подрядчик должен обеспечивать наличие многоуровневого контроля качества над этапами выполнения работ и входную оценку используемых материалов.

- Подрядчик должен иметь схемы производственного процесса.

- В процессе производства СМР должен быть обеспечен доступ для осуществления технического надзора заказчиком с предоставлением всех необходимых документов.

- Подрядчик приступает к выполнению СМР на объекте только в случае получения согласования на проводимые работы от заказчика.

- В случае обоснованных отклонений от проектно-сметной документации Подрядчик обязуется уведомить заказчика о изменениях, дождаться согласования изменений в проекте и только после этого продолжить выполнения работ.

- При наличии замечаний к выполненным СМР - работы должны быть доработаны Подрядчиком с учетом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.

- Подрядчик предоставляет все необходимые акты, журналы и сертификаты соответствия для используемых материалов.

- В течение всего периода выполнения работы, Подрядчик должен на регулярной основе должен предоставлять в OOO «UMS» отчет о ходе работ.

- В ходе выполнения работ Подрядчик по требованию заказчика должен предоставлять возможность осуществления технического контроля заказчиком любого из этапов выполняемой работы. В случае выявленных заказчиком отклонений от требований к выполняемым работам, заказчиком составляется соответствующий акт и выписывается предписание с требованием устранить дефекты в указанный период. Подрядчик за свой счет и в указанные сроки выполняет работы по устранению выявленных отклонений.

- Перечень принятых сокращений

| № | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АМС | Антенно-мачтовое сооружение |
| 2 | КМ | Том «Конструкции металлические» |
| 3 | КМД | Том «Конструкции металлические деталировочные» |
| 4 | КЖ | Том «Конструкции железобетонные» |
| 5 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 6 | ПСД | Проектно-сметная документация |
| 7 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 8 | ПТБ | Правила техники безопасности |
| 9 | ППБ | Правила пожарной безопасности |
| 10 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 11 | СанПин | Санитарные нормы и правила |
| 12 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 13 | СПРС | Сотовая подвижная радио связь |

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ.

- ФУНДАМЕНТЫ

1.1. Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

1.2. Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

1.3. Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного элемента.

1.4. Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин.

1.5. Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной схемой.

1.6. Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его восстановлением.

1.7. Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации.

1.8. Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей документацией.

1.9. Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, выполненных в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей.

1.10. При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие.

Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления технического надзора.

Требования к работам по организации фундаментов

1.	Перед началом работ Подрядчик должен изучить предоставленную проектно-сметную документацию, убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать представителей Заказчика и заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по переносу сетей.

2.	Произвести закупку необходимых материалов и комплектующих предварительно согласовав с Заказчиком их стоимость.

3.	На все используемые материалы Подрядчик должен предоставить накладную и сертификат.

4.	Фундаменты башен должны быть выполнены в строгом соответствии с проектной документацией, предоставляемой Заказчиком.

5.	Любые изменения в проектном решении должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.

6.	На все скрытые работы должен быть вызван представитель Заказчика для их освидетельствования и составлен двухсторонний акт.

7.	Подготовку дна котлована необходимо выполнить согласно проекта, освидетельствование плотности грунта в основании котлована сотрудником ГАШК ЛИТИ является обязательным! Подтверждением освидетельствования является Акт, оригинал которого должен быть передан Заказчику в составе исполнительной документации.

8.	В случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавшиеся после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойным уплотнением. Дно котлована протрамбовать пневмотрамбовками до проектной плотности скелета грунта по всей поверхности дна котлована с измерением плотности каждого слоя грунта.

9.	При выполнении опалубки должны быть соблюдены проектные размеры и выдержано расстояние между армосеткой и опалубкой. Отсутствие проектного зазора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

10.	Опалубка должна быть собрана и закреплена таким образом, чтобы во время заливки бетона была исключена ее деформация и тем более разрыв.

11.	Все анкерные кусты должны быть точно выставлены в проектное положение и выровнены как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров, анкера, относящиеся к одной ноге башни, объединять в куст стержнями в двух уровнях по шаблону (кондуктору).

12.	Для предотвращения сдвига анкеров и армокаркаса во время заливки бетона необходимо предусмотреть соответствующие крепления в виде связей из арматуры.

13.	Перед заливкой бетона резьбовая часть анкерных болтов должна быть защищена полимерной пленкой от повреждения и засорения бетонной смесью.

14.	Заливка бетона должна производиться за один раз. Перерыв между машинами не должен превышать 2-3 часов. В случае, если такая ситуация является вынужденной, то должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению необходимой сцепки бетонов разной партии. Все применяемые меры выполняются Подрядчиком за счет собственных средств и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Технические решения должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.

15.	Для заливки фундамента должен применяться ТОЛЬКО товарный бетон, с маркой по проекту. Замешивать смесь вручную, либо с применением механических (электрических) бетономешалок малого объема КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

16.	Во время заливки бетона с каждой машины должны быть взяты кубики для лабораторных испытаний. Кубики берутся непосредственно на объекте. Оригинал заключения по результатам лабораторных испытаний должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

17.	После заливки бетона на объекте должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие его высыхание в условиях, соответствующих нормам. Т.е. должно быть предотвращено резкое высыхание в жаркую погоду, обеспечен полив и защита от ветра. В морозную погоду должен быть обеспечен подогрев либо необходимые добавки в бетонную смесь.

18.	Снятие опалубки должно производиться не ранее срока, оговоренного в проекте.

19.	Гидроизоляция должна быть выполнена обязательно по предварительно огрунтованной поверхности фундамента. Нанесенный гидроизоляционный материал должен иметь проектную толщину и плотно прилегать к поверхности фундамента без воздушных пузырей. При применении для гидроизоляции рулонного материала нахлест полос должен быть не менее 20см с проклейкой всей поверхности.

20.	Обратная засыпка котлована производится после высыхания гидроизоляции.  В случае необходимости трамбовки, обратная засыпка производится послойно с трамбованием и увлажнением каждого слоя. Рекомендуется механизированный способ трамбовки. Трамбовка бульдозером или ковшом экскаватора НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

21.	Отмостки, если таковые предусмотрены проектом, должны быть выполнены в соответствии с проектом.

22.	По окончании работ по установке башни должна быть выполнена подливка верхней части фундамента песчано-цементным раствором повышенной прочности до уровня фланцев. Подливка выполняется по ВСЕЙ площади фундамента.

- АНТЕННЫЕ ОПОРЫ

Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую (конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства.

  - КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

2.1.1. Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и Рабочей документации на объект.

2.1.2. В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его обслуживания.

2.1.3. Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек.

2.1.4. Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг.

2.1.5. Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см.

2.1.6. При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для укладки фидера.

2.1.7. Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть заглушены.

2.1.8. Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала.

2.1.9. Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см.

2.1.10. После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена.

2.1.11. На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. ГЗШ должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см друг от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть вставлены болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами (две обычные и одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком «заземление».

2.1.12. Места установки ГЗШ должны быть следующими:

- 2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по одной с каждой стороны кабельроста)

2.1.13. Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ.

2.1.14. Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления.

  - МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

2.2.1. Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений целостности.

2.2.2. Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться соответствующим сертификатом. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно-деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью исключены.

2.2.3. У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы (площадки).

2.2.4. В элементах металлоконструкций не должно быть трещин.

2.2.5. Элементы металлоконструкций должны быть выполнены с соблюдением требований эксплуатационной безопасности и охраны труда, т.е. не допускается: разрывы тетивы, отсутствие части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц и т.п.

2.2.6. Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок (переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести травму при эксплуатации.

2.2.7. Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован закрывающейся крышкой.

2.2.8. Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть предусмотрены петли для навеса замка.

2.2.9. Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции» Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены.

2.2.10. Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных Техническим заданием и Рабочей документацией, иметь целостность конструкции, хорошо окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота.

2.3. БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

2.3.1. Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом толщиной 0,3мм.

2.3.2. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3мм.

2.3.3. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы или контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба устанавливается под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта.

2.3.4. Запрещается:

1. совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта;

2. установка под гайку болта более двух плоских шайб;

3. стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта КМК 3.03.01-98.

2.3.5. Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП.

2.3.6. Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса прочности.

Например: пример клейма для обычных болтов                              8.8

пример клейма для высокопрочных болтов                                      40ХЛ 110,

где: 40ХЛ – марка стали, климатическое исполнение;

110 – значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм).

Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.

2.3.7. Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы молниезащиты башни КМК 3.03.01-98.

2.3.8. Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов).

2.4. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ (ДЛЯ БАШЕН)

2.4.1. Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на них антеннам.

2.4.2. Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от настила площадки.

2.4.3. Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5х0,5м. В случае, когда настилы площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе на площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение травм обслуживающему персоналу.

2.4.4. Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м.

2.4.5. Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция прямой лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для отдыха (обслуживания).

2.4.6. Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см.

Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см.

Ступени должны быть изготовлены из круглой стали d=20мм.

2.4.7. Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты 3м, ограждения в виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или полосовой стали.

2.4.8. При устройстве ограждения лестниц в виде дуг, расстояние от лестницы до дуги должно быть 0,7- 0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м.

2.4.9. При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха через каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности»

2.5. ТРОСА, ОТТЯЖКИ, КОУШИ, БАНДАЖИ

2.5.1. Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна быть не менее 5 лет.

2.5.2. Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут на 1/3 проектного натяжения оттяжек.

2.5.3. Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м

2.5.4. Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в Рабочей документации (не менее 30˚ к стволу мачты).

2.5.5. Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. Расстояние между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное покрытие.

2.5.6. Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего прочность от перетирания не менее чем на 5 лет.

2.5.7. Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь

антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без восстановления не менее 5 лет.

2.6. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

2.6.1. Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции.

2.6.2. На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет.

2.6.3. Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм

2.7. ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ СТВОЛА АО

Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом.

Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО должна соответствовать требованиям Рабочей документации.

3. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА, МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ

Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по выполнению дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО должны быть оформлены соответствующими актами.

3.1. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА

3.1.1. Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту.

3.1.2. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3025-красный, 9010, 9016-белый).

3.1.3. Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до + 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная покраска.

3.1.4. Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету полосами.

3.1.5. Число чередующихся полос должно быть не менее трех.

3.1.6. Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в красный цвет.

3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

3.2.1. Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой стали 50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен быть заострен.

3.2.2. Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт с контуром заземления.

3.2.3. Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с Рабочей документацией.

3.2.4. Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией)

3.2.5. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки) с фасонками крепления элементов решетки;

3.2.6. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки) между собой.

3.2.7. Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест.

3.2.8. При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны контура.

3.2.9. Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между собой на расстояние не менее 1 м.

3.2.10. Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от центра к каждому анкеру.

3.2.11. Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и выкрашены в черный цвет.

3.2.12. При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении центрального (опорного) фундамента.

3.2.13. Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление готового контура должно быть не более 4 Ом.

3.2.14. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке должны быть оформлены актом скрытых работ.

4. ОГРАЖДЕНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ

Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 №21.

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ

4.1.1. Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей документации размерам.

4.1.2. Высота ограждения должна быть не менее 1,8м.

4.1.3. Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м.

4.1.4. Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от уровня спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей.

4.1.5. Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна быть согласована с Заказчиком до начала производства работ.

4.1.6. Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой стали, приваренные сплошным швом.

4.1.7. Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 % с проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров.

4.1.8. Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением прямолинейности.

4.1.9. Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м и забетонированы на всю глубину погружения.

4.1.10. Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм.

4.1.11. Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м по всему периметру с наклоном наружу площадки на 45-60˚ от уровня горизонта или вертикально.

4.1.12. Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю ограждения в два или три ряда.

4.1.13. Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь провисаний. Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края ограждения. Расстояние между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х рядов колючей проволоки. В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина кронштейнов увеличиваться

4.1.14. Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и запираться на висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм.

4.1.15. Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории.

4.1.16. ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой эмалью серого или коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь царапин и потертостей.

4.2. ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ

4.2.1. Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%.

4.2.2. Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство водоотводных канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более 3м одна от другой и нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по канавкам должен производиться за 3м от границ площадки. Уклон канавок должен повторять уклон засыпаемой поверхности или быть не менее 2%.

4.2.3. Площадка не должна иметь просадок.

4.2.4. Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в насыпи высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами.

4.2.5. По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка должна быть из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород фракцией 20-40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки щебнем должна осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение щебня и песка должно быть выполнено только от высших отметок к низшим.

4.2.6. Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в должный порядок, при необходимости проведена рекультивация.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕМОНТУ КРОВЕЛЬ

Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол

2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер

3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил

До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Подрядчик в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.

5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли

5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее.

5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.

5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.

5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.

5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.

5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.

5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам

должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.

5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.

5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке

Работы входящие в расценку:

01. Подготовка основания.

02. Приготовление полимер-битумной мастики.

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой.

04. Разметка направления укладки материала.

05. Развертка рулона для разглаживания от складок.

06. Раскрой материала.

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию.

08. Обработка швов.

ШНК 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,25

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч 0,25

Подъемники мачтовые маш-ч 0,37

Котлы битумные до 400 л маш-ч 2,34

Горелки газопламенные маш-ч 15,16

4 МАТЕРИАЛЫ

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м 125

Мастика полимер – битумная тн 0,25

Пропан-бутан, смесь техническая кг 30

ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.

5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель

5.2.1. При производстве кровель из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку.

5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.

5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну, а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.

5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.

5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.

5.3. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.

2. Устройство бетонной подушки.

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.

6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 8,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04

МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная т 0,005

Мастика битумно-резиновая изоляционная т 0,06

Гильзы стальные с фланцамит 0,015

Ткань мешочная 10 кв.м 0,052

Бетон куб.м 0,032

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173 кг 0,11

Рубероид (Фольгаизол) не более кв.м 17,25

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т 0,001

Электроды Д 5 мм: Э42А т 0,0005

Пакля пропитанная кг 0,45.

Подписи сторон:

| «Подрядчик»: « Директор ____________________ /./ | «Заказчик»: ООО «UMS» Генеральный директор ____________________/ Арипов С.Х. / |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №________Д/25/ДУЗ

от «_____» «_________»2025г.

ФОРМА № 1

Заказ № _____

К Договору № ________от____________

г. Фергана 					        	                            «____» ___________ 20_ г.

_______________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ___________ с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице _________________________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ о нижеследующем:

ОБРАЗЕЦ

Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат согласно расчетной стоимости работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Заказа.

| № п/п | Номер объекта | Наименование объекта и его адрес | Выполняемые работы | Предварительная стоимость работ, сум с учетом НДС | Расшифровка стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № |

- Срок выполнения работ:

Начало работ в течение         (         ) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.

Окончание работ в течение - __________________________________

- выполнение строительно-монтажных работ – ____ календарных дней.

- выполнение демонтажных работ ____ календарных дней.

3. Предварительная сумма Работ по настоящему Заказу составляет _____ (______) сум с учетом НДС.

3.1 Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 20% (сорок %) от предварительной суммы Работ Заказа в течение 10 (десять) банковских дней с даты подписания соответствующего Заказа.

3.2. Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании Актов выполненных работ и счет фактур за каждый объект, по соответствующему Заказу, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и счет фактуры.

4. Подрядчик по окончанию выполнения работ по Заказу представляет Заказчику документы согласно Приложению к Заказу.

5. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

6. Во всем остальном, Стороны руководствуются условиями Договора.

| От Подрядчика: ____________________ Ф.И.О. «___» ___________ 20 г. | От Заказчика: ____________________ Ф.И.О. «___» ___________ 20 г. |
| --- | --- |

Форму утверждаем

Подписи сторон:

| «Подрядчик»: « » Директор ____________________ /./ | «Заказчик»: ООО «UMS» Генеральный директор ____________________/ Арипов С.Х. / |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору №_______Д/25/ДУЗ

от «______» «___________» 2025г.

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДЧИКА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ НА ОБЪЕКТАХ СЕТИ СПРС ООО «UMS» В ЦО Г. ФЕРГАНА

| № | Изготовление металлоконструкций | Стоимостные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость без НДС (за 1 тонну) | Стоимость с НДС (за 1 тонну) |
| 1. | Стоимость изготовления металлоконструкции для (СМР) |  |  |

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ НА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ ОБЪЕКТОВ НЕ АКТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ООО «UMS» В ЦО Г.ФЕРГАНА

| № | Демонтаж объектов не активной инфраструктуры | Стоимостные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость без учета НДС | Стоимость с учетом НДС |
| 1. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=11,75м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект). |  |  |
| 2. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=14м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект). |  |  |
| 3. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=16,3м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект). |  |  |
| 4. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=18,6м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект). |  |  |
| 5. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=20,9м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект). |  |  |
| 6. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=23,2м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект). |  |  |
| 7. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=25,5м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект). |  |  |
| 8. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=27,8м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект). |  |  |
| 9. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=24м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект). |  |  |
| 10. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=30м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект). |  |  |
| 11. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=31м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект). |  |  |
| 12. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=40м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект). |  |  |
| 13. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика отдельно стоящих трубостоек (триподов), установленных на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект). |  |  |
| 14. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика контейнера (за 1 шт.). |  |  |
| 15. | Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика ограждения (за 1 объект). |  |  |

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПОДРЯДЧИКА В СМЕТНОМ РАСЧЕТЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ СЕТИ СПРС ООО «UMS» В ЦО Г.ФЕРГАНА

| № | Показатели | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочие затраты Подрядчика, % |  |
| № | Наименование | Сум |
| 1 | Стоимость ЧЕЛ/ЧАС |  |

Подписи сторон:

| «Подрядчик»: « » Директор ____________________ /./ | «Заказчик»: ООО «UMS» Генеральный директор ____________________/ Арипов С.Х. / |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору №_______Д/25/ДУЗ

от «___» «_________»2025г.

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

По Заказу № _____к договору № ____ от «___» _________ 20___ года

г._______________						«____» ___________ 20____ года

Представители сторон:

от лица Заказчика _________________________________________ от лица Подрядчика _____________________________________ составили настоящий акт о том, что согласно Заказу № ____к Договору № ____ от «_____» ________20___ года Подрядчик передал, а Заказчик принял Товар:

| № п/п | Тип изделия | Вес, т | ОБРАЗЕЦ Цена м/к за 1 т. в сумах С НДС | Кол-во изделий | Стоимость изделия, сум С НДС | Общая стоимость изделия, сум С НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одной для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора № ____ от «___» __________ 20____ года.

| Сдал: От Подрядчика: ____________________ Ф.И.О. «___» ___________ 20 г. | Принял: От Заказчика: ____________________ Ф.И.О. «___» ___________ 20 г. |
| --- | --- |

Форму утверждаем

Подписи сторон:

| «Подрядчик»: « » Директор ____________________ /./ | «Заказчик»: ООО «UMS» Генеральный директор ____________________/ Арипов С.Х. / |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору №_________Д/25/ДУЗ

от «___» «____________» 2025г.

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

г.                                                                                                   «     »                                  20    г.

(наименование работ)

выполненных в

(наименование здания, помещения)

по адресу

(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

Комиссия в составе                   Авторского надзора

председателей:	(при его участии)

ОБРАЗЕЦ

(Указать должность,                   Технического надзора заказчика

Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации

Субподрядной организации

произвела осмотр работ выполненных

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту

(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены __________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций

изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)

4. Дата начала работ

5. Дата окончания работ

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

(наименование работ и конструкций)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:	Субподрядной

организации __________________________ /________________/

(подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

(подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/

проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

Генеральной подрядной

организации  __________________________ /________________/

(подпись)                             (расшифровка подписи)

Форму утверждаем

Подписи сторон:

| «Подрядчик»: « » Директор ____________________ / | «Заказчик»: ООО «UMS» Генеральный директор ____________________/ Арипов С.Х. / |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору №_________Д/25/ДУЗ

от «___» «___________» 2025г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ

к заказу № __ от «____» ______ 20___ года

к договору № ________ от «____» _________ 20_____ года

г. _________				                                   	 «____» ___________ 20___ г

Мы нижеподписавшиеся: ООО«UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя ЦО г. __________ __________________, и __________________, далее «Подрядчик» в лице _________________ _________________, действуя на основании Договора № ____________________ от «___» ______________ 20____ года, составили настоящий акт о том, что Подрядчик передает, а Заказчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование после выполнения работ по демонтажу оборудования сотовой связи __________________________.

| № | Наименование оборудования и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS

ОБРАЗЕЦ

«Подрядчик»

_____________________                            ____________________	           __________________

Подпись                                          мп

Передал

_____________________			____________________	  __________________

Должность                                                                Подпись

«Заказчик»

ООО «UMS»

Руководитель ЦО г. __________	   	____________________	    __________________

Подпись                                              мп

Начальник ТБ ЦО г. ____________	        ____________________	                 __________________

Подпись

МОЛ:				____________________	     __________________

Подпись

Принял:

Кладовщик				          ____________________	                   __________________

Подпись

Форму утверждаем

Подписи сторон:

| «Подрядчик»: « » Директор ____________________ /./ | «Заказчик»: ООО «UMS» Генеральный директор ____________________/ Арипов С.Х. / |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Договору №_________Д/25/ДУЗ

от «___» «_________»2025г.

| "СОГЛАСОВАНО" Руководитель ЦО г._____________ _____________ _________________ "_____"______________20 г. | "УТВЕРЖДАЮ" Директор Технический _____________ _____________ _________________ "_____"______________20 г. |
| --- | --- |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №_______

по объекту______________________________

Представитель Исполнительной организации ___________________________ в ходе строительно-монтажных работ по Договору №________ от ______ 20__г. на объекте ______________________, расположенном по адресу: _______________________________________________________________, установил, что на настоящем объекте необходимо выполнить нижеследующие дополнительные работы:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБРАЗЕЦ |  |  |

Представители Исполнительной организации:

___________________________

Форму утверждаем

Подписи сторон:

| «Подрядчик»: « » Директор ____________________ /./ | «Заказчик»: ООО «UMS» Генеральный директор ____________________/ Арипов С.Х. / |
| --- | --- |

Приложение № 8

к Договору №________Д/25/ДУЗ

от «___» «_________»2025г.

Реестр документов, передаваемых Заказчику

|  | Наименование документа | Отметка о наличии | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩИЕ |  |  |
| 1.1 | Копия удостоверения организации (Гувохнома) |  |  |
| 1.2 | Копии лицензий на вид деятельности |  |  |
| 1.3 | Реестр передаваемых документов |  |  |
| 1.4 | Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте |  |  |
| 1.5 | Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма |  |  |
| 1.6 | Журнал и заключение авторского надзора |  |  |
| 1.7 | Общий журнал строительных работ |  |  |
| 1.8 | Акт технической приемки объекта |  |  |
| 1.9 | Накладные и счёт фактуры на использованные материалы |  |  |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ |  |  |
| 2.1 | Привязка к реперу |  |  |
| 2.2 | Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры |  |  |
| 2.3 | Акт выполненных работ по планировке территории площадки |  |  |
| 2.4 | Акты освидетельствования скрытых работ - 1 |  |  |
| 2.4.1 | Снятие растительного грунта |  |  |
| 2.4.2 | Отрывка котлована |  |  |
| 2.4.3 | Проверка качества грунтов в отрытом котловане |  |  |
| 2.4.4 | Устройство песчаной подушки |  |  |
| 2.4.5 | Устройство гравийного основания |  |  |
| 2.4.6 | Устройство бетонной подготовки |  |  |
| 2.4.7 | Устройство армирования фундамента |  |  |
| 2.4.8 | Установка и раскрепление опалубки |  |  |
| 2.4.9 | Установка анкерных закладных деталей |  |  |
| 2.4.10 | Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.) |  |  |
| 2.4.11 | Бетонирование фундамента |  |  |
| 2.4.12 | Снятие опалубки |  |  |
| 2.4.13 | Устройство пригруза |  |  |
| 2.5 | Акт освидетельствования скрытых работ -2 |  |  |
| 2.5.1 | Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента |  |  |
| 2.5.2 | Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием |  |  |
| 2.6 | Акты о подливке плит башмаков |  |  |
| 2.7 | Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен |  |  |
| 2.8 | Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне) |  |  |
| 2.9 | Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) |  |  |
| 2.10 | Журнал бетонных работ |  |  |
| 2.11 | Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК) |  |  |
| 2.11.1 | на арматуру |  |  |
| 2.11.2 | на электроды |  |  |
| 2.11.3 | на закладные детали |  |  |
| 2.11.4 | Прочие комплектующие |  |  |
| 2.12 | Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта |  |  |
| 2.13 | Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент |  |  |
| 3 | АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции |  |  |
| 3.1 | Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов |  |  |
| 3.2 | Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем |  |  |
| 3.3 | Калькуляция на металлоизделия |  |  |
| 3.4 | Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями: |  |  |
| 3.4.1 | Исполнительная схема вертикальности ствола антенной опоры |  |  |
| 3.4.2 | Протокол измерения вертикальности ствола опоры |  |  |
| 3.4.3 | Журнал угловых измерений |  |  |
| 3.4.4 | Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры |  |  |
| 3.4.5 | Акт измерения высоты ствола антенной опоры |  |  |
| 3.5 | Результаты поверок геодезических приборов |  |  |
| 3.6 | Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных антенн |  |  |
| 3.7 | Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра |  |  |
| 3.8 | Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите |  |  |
| 3.9 | Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции. |  |  |
| 3.10 | Сертификаты |  |  |
| 3.10.1 | удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже |  |  |
| 3.10.2 | удостоверяющие качество болтов |  |  |
| 3.10.3 | на стальные канаты оттяжек |  |  |
| 3.10.4 | на натяжные приспособления для тросов |  |  |
| 3.10.5 | на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода |  |  |
| 3.11 | Паспорта |  |  |
| 3.11.1 | на антенную опору |  |  |
| 3.11.2 | на стальные конструкции |  |  |
| 3.11.3 | на такелаж |  |  |
| 3.11.4 | на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) |  |  |
| 3.12 | АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. |  |  |
| 3.13 | Журнал монтажных работ (для башен) |  |  |
| 3.14 | Журнал сварочных работ (для башен) |  |  |
| 3.15 | Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах |  |  |
| 3.16 | Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии) |  |  |
| 3.17 | Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом) |  |  |
| 3.18 | Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией |  |  |
| 3.19 | Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца |  |  |
| 3.20 | Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий |  |  |
| 3.21 | АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций |  |  |
| 3.22 | Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем |  |  |
| 4 | ОГРАЖДЕНИЕ |  |  |
| 4.1 | АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям |  |  |
| 4.2 | Паспорт на железобетонные конструкции |  |  |
| 4.3 | Акт освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 4.3.1 | Бетонирование |  |  |
| 4.3.2 | гидроизоляция фундаментов столбов |  |  |
| 4.3.3 | подсыпка гравием |  |  |
| 4.4 | Акт выполненных работ по монтажу ограждения |  |  |
| 5 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |
| 5.1 | АКТ скрытых работ |  |  |
| 5.1.1 | откопка траншей |  |  |
| 5.1.2 | устройство контура заземления |  |  |
| 5.2 | Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления |  |  |
| 5.3 | Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления |  |  |
| 5.4 | Свидетельства о поверке измерительных приборов |  |  |
| 5.5 | Акт приемки контура |  |  |
| 6 | КРОВЛЯ |  |  |
| 6.1 | Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли) |  |  |
| 6.2 | Акт скрытых работ |  |  |
| 6.3 | АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий |  |  |
| 6.4 | Исполнительная план-схема ремонта кровли |  |  |

Подписи сторон:

| «Подрядчик»: « » Директор ____________________ /./ | «Заказчик»: ООО «UMS» Генеральный директор ____________________/ Арипов С.Х. / |
| --- | --- |